附  件1

| 工业用地挂牌出让流程表（急大重优） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事 项 | 出具单位 | 办理时限（天） | 统筹同步时限（天） | 备 注 |
| 1 | 拟定地块红线和平面布置、明确产业类型 | 开发区、用地单位 |  |  | 拟出让地块为存量土地 |
| 2 | 召开入园专题会、企业签约 | 开发区 | 1 | 1 |  |
| 3 | 出具出让规划设计条件 | 区自然资源局 | 1 |  | 开发区提供经企业确认后的用地红线 |
| 4 | 出具土地权属分类面积表 | 区自然资源局 | 1 |  |  |
| 5 | 出具勘测定界报告 | 测绘公司 | 1 |  |  |
| 6 | 出具土地评估报告 | 评估公司 | 2 |  | 评估备案号次日生效 |
| 7 | 编制土地出让方案、拟定挂牌出让审查报告和请示文 | 区自然资源局 | 1 | 1 |  |
| 8 | 土地出让专题会议 | 区政府 | 1 |  | 需各部门统筹集中会签上会文件 |
| 9 | 土地出让常务会 | 区政府 | 1 |  |  |
| 10 | 向区政府报批挂牌出让方案 | 区政府 | 1 | 1 | 同步打印会议纪要、请示文 |
| 11 | 录入土地出让管理系统、网上挂牌公告 | 区自然资源局 | 1 |  | 公告期20天，挂牌交易期10天 |
|  | 小计 |  |  | 3 |  |
| 备注：如区政府专题会和常务会半日内开完，出让方案报批和网上挂牌公告相应提前。 |  |  |  |  |  |