三明市三元区农业农村局文件

元农〔2024〕4号

三元区农业农村局关于印发三元区2024年

商品有机肥示范推广项目实施方案的通知

各乡镇（街道）乡村振兴综合服务中心（经济发展综合服务中心），局属有关单位：

根据《福建省财政厅、福建省农业农村厅关于提前下达2024年特色现代农业发展专项资金的通知》（闽财农指〔2023〕94号）和福建省《2024年绿肥及商品有机肥示范推广项目实施方案》的文件精神，为落实2024年三元区商品有机肥示范推广工作，结合我区农业生产实际，制定本实施方案。现印发给你们，请认真组织实施。

附件：三元区2024年商品有机肥示范推广项目实施方案

三明市三元区农业农村局

2024年1月5日

三元区农业农村局　     　　　2024年1月5日印发

附件

2024年三元区商品有机肥示范推广项目实施方案

一、目标任务

2024年，在全区耕地、果茶园上示范推广商品有机肥5000亩，辐射带动商品有机肥40000亩，建立100亩以上相对集中连片的示范片5片。通过项目实施，项目区内减少化肥施用量10%以上。

二、补贴范围

项目资金主要用于使用商品有机肥补贴、示范片建设、取土化验、田间试验、技术指导、现场观摩、标识牌制作、宣传资料等。

三、补贴对象与标准

（一）补贴对象

商品有机肥补贴对象为示范农户、种植大户、家庭农场、农民合作社和农业企业等农业经营主体。优先扶持种植粮食作物（含果园套种粮食作物）和适度规模经营、连片种植其他农作物的经营主体和种植大户。

（二）补贴标准及方式

2024年1月1日-2024年10月31日期间购买商品有机肥，在耕地或茶果园上施用2吨以上（面积达到8亩以上），每亩施用量达到250公斤以上，每吨补贴不超过400元(即每亩补贴不超过100元)，具体补助标准根据申报截止日全区申请补助数量而定，总补助金额不超过省下达项目资金50万元。由补贴对象自主选择购买符合质量要求的商品有机肥。

四、补贴物资质量要求

商品有机肥由补贴对象自主选择购买。购买的商品有机肥必须符合《有机肥料》NY525农业行业标准，并取得福建省肥料登记证且登记证在有效期内的商品有机肥。为了推进三元区畜禽粪污资源化利用工作，鼓励购买施用本区生产的符合《有机肥料》NY525农业行业标准，并取得闽农肥登记证且登记证在有效期内的商品有机肥。

五、补贴资金发放办法

补贴对象向乡镇（街道）乡村振兴综合服务中心（经济发展综合服务中心）提交补贴申请表（附表1），并提供营业执照（经营主体），身份证件（农户个体）复印件、购买商品有机肥转账凭证、购肥发票、商品有机肥的肥料登记证复印件、商品有机肥施用面积证明材料（如租赁合同、村或乡镇面积确认单等）、相关图片(包括商品有机肥到货、数量、包装、施肥作业等图片）等佐证材料。

各乡镇（街道）乡村振兴综合服务中心（经济发展综合服务中心）进行初审并将补贴对象登记造册（附表2）报区农业农村局汇总，补助面积达到100亩以上的区农业农村局要组织相关单位人员进行现场复核验收。核拨补贴资金前将补贴对象、补贴资金等相关内容在三元区人民政府网上公示七天（附表3）。经区农业农村局审核无异议后，将补贴资金拨付到补贴对象账户。

其它要求与说明：

1.补贴对象应在2024年10月31日前（以购肥发票为准）到所在乡镇（街道）乡村振兴综合服务中心（经济发展综合服务中心）申报，各乡镇（街道）乡村振兴综合服务中心（经济发展综合服务中心）负责本乡镇（街道）补贴对象申报材料初审和汇总，并及时上报到区土肥站。

2.为推进全区耕地质量提升和确保大多数人享受到商品有机肥补贴政策，区农业农村局将根据这几年有机肥补贴申请情况进行任务预安排（详见附表4），各乡镇（街道）可根据当地生产实际情况进行示范推广，为确保项目任务顺利完成，如果各乡镇（街道）无法完成预安排任务的，可以与区土肥站沟通，区土肥站可适时调整预安排任务给其他超额完成任务的乡镇（街道）。

3.补贴对象在商品有机肥到货或施用时，要提前通知乡（镇、街道）农技人员前往现场核验；农技人员无法到现场核验的，要求补贴对象提供相应佐证材料。

六、项目实施与监督管理

（一）加强组织领导。成立由区农业农村局局长任组长，分管副局长任副组长，土肥、财务、农技、经作等负责人组成的领导小组，负责工作方案制订、组织协调和管理，并负责各项工作的督促、检查、指导、技术培训和项目评价等工作。各乡镇（街道）专人负责，做好宣传工作，确保各项工作顺利实施，完成全年目标任务。项目领导小组成员如下：

组  长：邓光明（区农业农村局局长）

副组长：管其宽（区农业农村局副局长）

成  员：高珠清（区土肥站站长）

张柏荣（区农业局计划财务股股长）

吴德域（区农业技术推广中心负责人 ）

苏  丹（区经作站站长）

（二）规范资金管理。要对照《福建省特色现代农业发展专项资金管理办法》（闽财规〔2022〕23号）有关规定，专款专用，专项核算、严禁挤占、截留、挪用和套取项目资金。要加快项目资金的执行进度，及时拨付项目资金。补贴对象、补贴资金等相关内容在三元区人民政府网上公示，接受社会的监督。

（三）加强宣传指导。充分利用媒体，全方位、多角度宣传商品有机肥推广工作，营造良好的社会氛围。在关键按农时季节开展现场观摩、技术培训、专家指导，帮助实施主体解决生产中遇到的技术问题，确保政策落地落实。

（四）加强典型示范。在全区建立5个100亩以上相对集中连片种植的示范片，树立示范标志牌，示范、宣传，推动项目的全面开展。

（五）做好项目总结。区农业农村局要及时开展项目总结工作，对项目实施情况、效果与资金使用情况等，形成总结报告并附上示范片图片，于2024年12月10日前上报省农业农村厅。

附表：

1.三元区2024年商品有机肥示范推广项目资金补贴申请表

2.三元区2024年商品有机肥示范推广项目补贴对象登记表

3.三元区2024年商品有机肥示范推广项目补贴对象公示表

附表1

| 申请人姓名 |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营主体 名称（盖章） |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 银行开户 及账号 | 户名： 账号： 开户行： |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 种植地点 | 乡（镇、街道） 村 自然村 |  |  |  |  |  |  | 耕地（ ）亩，园地（ ）亩 |  |  |  |  |  |  |
| 有机肥生产厂家名称 |  | 有机肥 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 购肥 数量 |  |  | （吨） |
| 购肥发票张数及号码 | 张，号码： |  |  |  |  |  | 种植 作物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请补贴金额 | 大写： 佰 拾 元 整 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小写 |  |  | 元 |  |
| 乡（镇、街道）农业主管部门审核（签字盖章） |  |  |  |  | 区农业农村局审核（签字盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 在耕地或园地，每亩施用商品有机肥250公斤，每吨补贴400元以内（即每亩补贴100元以内）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 | 1.营业执照复印件（经营主体），身份证复印件（农户个体）；2.开户许可证复印件（经营主体），银行卡复印件（农户个体）；3.转帐凭证及购肥发票（税务发票、注明肥料名称、生产厂家和销售单位）；4.商品有机肥施用面积证明材料（如租赁合同、村或乡镇面积确认单等）；5.商品有机肥的肥料登记证复印件；6.商品有机肥运输、施用及种植地点相片； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请时间 | 年 月 日 |  |  | 申请人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此表一式二份，乡（镇、街道）农业主管部门一份，区土肥站一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三元区2024年商品有机肥示范推广项目资金补贴申请表

附表2

三元区       乡（镇、街道）2024年度商品有机肥示范推广项目补贴对象登记表

乡（镇、街道）农业主管部门（盖章）

| 序号 | 补助对象名称 | 实施地点 （乡镇、街道、村） | 施用面积（亩） |  |  | 有机肥名称 | 购买数量（吨） | 联系人 | 联系电话 | 申请 时间 | 签名 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕地 | 园地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①此表一式二份，一份报区土肥站（需加盖乡（镇、街道）农业主管部门印章），一份乡（镇、街道）农业主管部门存档。②商品有机肥补贴标准为亩施用商品有机肥250公斤，每吨补贴400元以内（即每亩补贴100元以内）。

附表3

| 三元区 乡（镇、街道）2024年度商品有机肥示范推广项目补贴对象公示表 （公示七天，公示日期： 年 月 - 日） 三元区农业农村局（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 补助对象名称 | 实施地点 （乡镇、街道、村） | 施用面积（亩） |  | 种植 作物 | 有机肥购买数量（吨） | 补贴数量（吨） | 补贴金额（元） | 备注 |
|  |  |  | 耕地 | 园地 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4

三元区2024年商品有机肥示范推广项目任务预安排表

| 乡（镇/街道） | 示范推广商品有机肥（万亩） | 辐射带动商品有机肥（万亩） | 建立示范片（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全区合计 | 0.5 | 4 | 5 |
| 陈大镇 | 0.02 | 0.3 | 1 |
| 洋溪镇 | 0.1 | 0.8 | 1 |
| 莘口镇 | 0.25 | 1.8 | 1 |
| 岩前镇 | 0.04 | 0.6 | 1 |
| 中村乡 | 0.06 | 0.4 | 1 |
| 徐碧街道 | 0.01 | 0.05 |  |
| 列西街道 |  |  |  |
| 列东街道 | 0.01 | 0.02 |  |
| 城关街道 |  | 0.01 |  |
| 白沙街道 |  |  |  |
| 富兴堡街道 |  |  |  |
| 荆西街道 | 0.01 | 0.02 |  |