三明市三元区农业农村局文件

元农〔2024〕106号

三元区农业农村局  三元区财政局关于印发《三元区2024年农业生产社会化

服务项目实施方案》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，农业生产社会化服务主体：

根据《福建省财政厅、福建省农业农村厅关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（闽财农指〔2024〕38号）和《福建省财政厅　福建省农业农村厅关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（闽财农指〔2023〕119号）文件精神，结合我区实际，特制定2024年三元区农业生产社会化服务项目实施方案。现印发给你们，请按方案执行。

三元区农业农村局             三元区财政局

2024年7月11日

2024年三元区农业生产社会化服务

项目实施方案

一、目标任务

2024年省里下达给我区的农业生产社会化服务项目任务目标为服务面积0.50万亩、补助资金30万元。农业生产社会化服务要以小农户为主要服务对象，重点围绕水稻生产各环节进行补助，鼓励开展多环节、全程托管服务，有效促进农业增效农民增收。

二、服务主体条件

本项目所称的服务主体是指，能够为小农户等提供有效稳定托管服务的农村集体经济组织、专业公司、农民合作社和家庭农场等组织。具备条件的农业生产社会化服务主体可向区农业农村局提出申请，通过公开择优选择的方式，确定服务主体承担项目任务，原则上数量不少于3家。

由于我区今年首次开展农业生产社会化服务项目，选定的服务主体应具备以下条件：1.内部管理制度健全，财务管理规范，能够接受社会化服务行业管理部门的监管；2.应有一定的服务经验，原则上从事农业社会化服务达两年以上；3.拥有与其服务内容、服务能力相匹配的专业农业机械设备及其他能力；4.在农民群众中享有良好的信誉，其所提供的服务在质量和价格方面受到农户的认可和好评；5.开展服务的农机具需安装农业用北斗终端设备，机防数据由各服务主体要求植保无人机生产厂家提供。

三、补助标准、方式、程序

（一）补助标准

根据省级下达的任务量和我区粮食生产社会化服务发展情况，重点在粮食生产“机耕、机插、机防、机收”各环节上补助，原则上财政补助占服务价格比例不超过40%、单季作物各环节补助总和不超过130元/亩。无论全程还是单项托管服务，不高于40%的补助款补助给服务主体，不低于60%的补助款服务主体要通过“一卡通”方式转付给被服务的农户，以调动农民参与社会化服务的积极性。服务主体流转土地由本主体经营的不列入补助范围该环节。申报补助截止日期为2024年11月15日。其中：

1. 机耕每亩补助30元；

2. 机插每亩补助45元（无人机直播不少于4轮）；

3. 机防每亩补助10元（不超过3次）；

4. 机收每亩补助45元；

5. 全程机械化主要包括耕、种、防、收四个环节，每亩补助130元。

（二）补助方式

服务主体必须向区农业农村局、财政局提出申请并填写三元区农业生产社会化服务主体登记申请表（附件1），经区农业农村局批准同意后方可开展相关社会化服务；按照先服务后补助方式，根据服务合同实际作业量对服务主体进行补助。补助范围是2024年以来已经签订托管服务合同并实际发生的作业量 。

（三）补助程序

1. 签订合同。服务主体开展社会化服务必须与服务农户签订服务合同（附件2）和服务对象承诺书（附件4），服务主体必须对服务情况的真实性负责。

2. 登记公示。服务项目完成后，服务主体根据实际实施服务情况，以村为单位按机械作业数量分户如实填写社会化服务情况表（附件3），及时提交乡镇街道农业农村服务中心并将社会化服务情况表进行公示，公示期7天，并拍照存档。

3.乡镇街道农业农村服务中心在公示无异议后，加盖村委会和乡镇街道公章 。将社会化服务情况表，连同服务合同、服务对象承诺书、村公示图片等上报区农业农村局。

4. 项目审核。区农业农村局组织人员对乡镇街道农业农村服务中心上报材料的完整性和服务对象、服务面积进行核实，汇总服务数据。按照抽查比例不低于4%。对社会化服务项目进行抽查验收。

5. 资金申请。区农业农村局对经抽查验收后的服务主体服务面积及补助资金在三元区人民政府网站进行公示，公示无异议后，形成补助资金结算表（附件5），报送区财政局申请资金拨付。

6. 资金拨付。区财政局及时下达补助资金，区农业农村局严格按照国库集中支付规定拨付补助资金。补助资金分两笔拨付，其中服务对象的补助资金由区农业农村局通过银行转账直接发放到服务对象“一卡通”账户，服务主体的补助资金直接拨付到服务主体的对公账户。

四、工作要求

（一）明确工作责任。农业生产社会化服务工作纳入粮食安全党政同责考核内容，各乡镇、街道和区直有关部门要高度重视粮食生产社会化服务工作，组织抽调专人负责，切实落实项目执行和资金使用的主体责任。

（二）强化服务指导。区农业农村局要加强与区财政局的沟通协调，统筹农经、农机、农技、植保等专业人员做好业务对接协作；要指导服务主体规范服务流程和操作规程，分类建立服务台账和档案，加大对服务主体履约情况的监管。

（三）加大政策宣传。各乡镇、街道要用好广播、宣传栏、微信群等宣传媒介，结合各类培训，大力宣传解读政策，使农民群众、基层干部和服务主体准确理解掌握政策内容；要帮助农民算清托管账，让农民认知和接受托管经营模式，通过组织现场观摩会，及时宣传推广先进典型，充分发挥示范带动作用。

（四）严格资金管理。区财政部门要会同区农业部门切实加强资金监管，及时拨付财政补助资金，掌握工作进度和资金使用情况，防止财政补助资金“跑、冒、滴、漏”。对骗取套取、挤占挪用项目资金的服务主体，除责令将资金归还原有渠道或收回财政外，要依法依规严厉查处，一律清出服务主体名录库，五年内取消其承担项目任务资格。

（五）抓好绩效考评。要高度重视绩效管理工作，做到早部署、早安排、早落实，全面掌握项目建设进展情况，并于2024年12月10日前将年度任务完成情况和绩效自评情况上报区农业农村局。

本方案自印发之日起执行，有效期1年，由区农业农村局承担具体解释工作。

附件：1. 三元区农业生产社会化服务主体登记申请表

2. 三元区农业生产社会化服务作业合同

3. 三元区农业生产社会化服务情况表

4. 三元区农业生产社会化服务对象承诺书

5. 三元区农业生产社会化服务作业补助资金结算表

附件1

三元区农业生产社会化服务主体登记申请表

年   月   日

| 承 接 主 体 | 名 称 |  |  | 地址 |  | 乡（镇） 村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负责人 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 机手数（人） |  | 机械类型、 数量 |  |  |  |
|  | 申请内容 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 乡镇（街道） 意 见 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 区农业农村局 意 见 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 区财政局 意 见 |  |  |  |  |  |  |

附件2

三元区农业生产社会化服务作业合同

甲方（农机型农民合作社）：

乙方（农户、规模经营主体）：

经协商，在平等互利、保证双方权益的基础上，甲方为乙方提供农业生产社会化服务。双方签订如下条款：

一、作业内容

1.     年   月   日至   月   日，甲方向乙方       （作物）提供下列社会化服务：

| 序号 | 托管田块（山地、场所）详细地点 | 服务环节明细 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 机耕 亩，单价 元，金额 元； 机插 亩，单价 元，金额 元； 机防 亩，单价 元，金额 元； 机收 亩，单价 元，金额 元； 全程 亩，单价 元，金额 元。 合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 （￥： ） |

（注：本表可另列清单作补充）

二、作业费标准及结算方式

2. 作业服务费标准按不高于区场平均价执行。

3. 商定结算方式：                                  。

4. 对作业面积有异议时，双方按照实际丈量作业面积计算。

三、双方的权利和义务

5. 甲方应按照时间要求开展服务，依照操作规程作业，确保安全生产。

6. 甲方应按照农艺要求保证作业质量，作业质量应当符合国家或地方标准要求，或由双方协商确定作业标准。

7. 为了保证甲方顺利开展作业，乙方应为甲方提供如下便利条件：                                                  。

8. 如签订合同时没有商定具体作业时间，乙方应在作业时间确定后，提前     天通知甲方。

四、违约责任

9. 任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

10. 如果一方需要变更或终止作业合同的，应在作业初始时间前15天（其中机插45天）通知对方，并征得对方同意后方可变更或终止作业合同。给对方造成直接经济损失的，提出方应赔偿损失。商定赔偿违约金为         。

11. 因天气等不可抗力或者其他意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

五、其他事宜

12. 未尽事宜，甲、乙双方经协调一致可另签订补充协议，其法律效力等同本合同。

13. 甲、乙双方发生纠纷，可向乡（镇）农业服务中心申请调解，调解不成的可向项目所在地法院提起诉讼。

14. 本合同一式两份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效。甲方、乙方各执一份。

15. 本合同有效期自   年  月   日至   年  月   日。

甲方（盖章）：                  负责人身份证号码：

联系地址：                         联系电话：

乙方代表（签章）：               身份证号码：

联系地址：                       联系电话：

年   月   日

附件3

三元区农业生产社会化服务情况表

一、服务主体基本情况

名     称：                                    机构代码：

住     址：                                    电    话：

二、实际完成作业情况（以行政村范围内服务对象填写）

| 序 号 | 服务对象情况 |  |  |  | 服务内容情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 联系电话 | 作物 种类 | 作业量（亩） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 机耕 | 机插 | 机防 | 机收 | 全程 | 合计 |
| 合 计 |  | 农户数 户， 户次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务主体签字：            村民委员会（盖章）：         乡镇街道（盖章）：

年     月    日

附件4

三元区农业生产社会化服务对象承诺书

我是         （农户姓名），          （服务主体）为我开展社会化服务，实际作业量为机耕     亩、机插      亩、机防     亩、机收     亩、全程     亩）。

我承诺所签字确认的实际作业量真实可靠，愿承担法律责任。我对其所提供的服务表示满意（ ）或不满意（ ）。

农户“一卡通”号码：

承诺人（手模）：

联  系  电  话：

年  月  日

附件5

三元区农业生产社会化服务作业补助资金结算表

| 组织名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织性质 | 农村集体经济组织□专业化农业服务组织□ 服务型农民合作社□ |  |  |  |
| 负责人姓名 |  |  | 身份证号码 |  |
| 住 址 |  |  |  |  |
| 核定补助作物及作业量 | 作物品种 | 服务作业量（亩） |  |  |
| 核定补助资金（元） |  |  |  |  |
| 农业主管部门审核意见 | 年 月 日 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |