## Sheet1
附件1
梅列区2020年“城市双修”行动计划项目安排表
序号 | 项目分类 | 项目名称 | 新增/延续提升 | 总计划投资 （万元） | 年度计划投资(万元) | 2020年度攻坚任务 | 时间安排 | 责任单位 | 实施单位 | 区挂钩领导 | 备注
合计：计划实施18个项目 |  |  |  | 288798.47 | 112820
| 延续提升9个 |  |  | 132663.47 | 63247
1 | 生态修复/水系整治 | 龙泉溪、焦溪水系整治项目 | 延续提升 | 150 | 150 | 1.龙泉溪水系整治：开展强制化采砂专项整治，启动龙泉溪两岸护堤工程，完成约300米护堤工程。 2.焦溪水系整治：开展河道综合整治，完成清淤疏浚工作。 | 1月-2月开工建设；9月竣工验收。 | 列西街道 | 列西街道 区生态环境局 区农业农村局 | 杨善言 | 区级实施
2 | 城市修补/基础设施 | 小溪路改造和小溪水系整治提升工程 | 延续提升 | 30000 | 10000 | 小溪路改造：四季度竣工通车。 小溪水系整治提升工程：10月完成小溪水系整治工程。 | 小溪路改造：1-3月完成路面工程30%；4-6月份完成路面工程60%；7-9月完成路面工程100%，完成全部附属工程；10-12月竣工通车。 小溪水系：1-3月完成15%；4-6月完成30%；7-9月完成45%；10月完成工程项目建设。 | 徐碧街道 | 市城发集团 | 缑泽昆 | 市级实施我区配合征迁保障施工
3 | 城市修补/基础设施 | 贵溪洋小溪路综合管廊工程 | 延续提升 | 6000 | 3000 | 第三季度完成综合管廊工程完成。 | 1-3月完成综合管廊工程70%；4-6月完成综合管廊工程80%；7-9月完成综合管廊工程100%。 | 徐碧街道 | 市城发集团 | 缑泽昆 | 市级实施我区配合征迁保障施工
4 | 城市修补/基础设施 | ★行政服务中心道路连通工程 | 延续提升 | 32476.47 | 8000 | 第四季度工程竣工通车。 | 1-3月完成碧湖一二桥下部结构；4-6月完成碧湖一桥、二桥上部结构、道路路基工程完成50%；7-9月完成道路沥青面层摊铺完成；10-12月道路及桥梁等全线附属完成，工程竣工通车。 | 徐碧街道 | 市城发集团 | 冯火珠 | 市级实施我区配合
5 | 城市修补/城市景观 | ★贵溪洋生态湿地公园项目 | 延续提升 | 9860 | 6000 | 完成登山步道，基本完成广场建设。 | 3月中下旬完成前期工作，组织开工建设；4-6月完成至桥梁基础15%；登山步道完成至30%；9月完成桥梁基础30%；登山步道完成至60%；10-12月完成桥梁基础50%，登山步道完成100%，基本完成广场建设。 | 徐碧街道 | 市城发集团 | 伍英 | 市级实施我区配合征迁保障施工
6 | 城市修补/基础设施 | ★公共停车设施建设工程 | 延续提升 | 1180 | 1180 | 完成智能停车管理平台搭建，争取年内实现市区智能停车。 | 4月完成智能停车运营管理及平台建设的初步设计方案；5月完成公开招投标工作；6月签订合同；9月完成指挥中心、路侧、统一停车场的建设；10月完成智能停车平台试运营；12月智能停车平台正式运营。 | 区城管局 | 市投资发展集团 | 吴晓文 | 市级实施
7 | 城市修补/基础设施 | 市区垃圾分类项目 | 延续提升 | 5447 | 4187 | 城市建成区开展生活垃圾强制分类，分类达标投放户数占总户数比例达50%以上；梅列区徐碧街道基本建成生活垃圾分类示范片区；市区公共机构实现生活垃圾分类率达到100%；垃圾分类知识进课堂，各学校生活垃圾分类知识普及率达到100%；厨余（餐厨）、大件、有害垃圾等终端处理设施基本建立健全 | 5月31日前，完成生活垃圾分类工作区域内前端分类设施采购、分发、安装工作，各行业主管部门、机关企事业完成所管辖公共区域（城市道路、广场公园、车站等公共场所）垃圾分类设施设备的布设；6月1日起对上述工作区域开展生活垃圾分类工作。 | 区城管局 | 区城管局 | 吴晓文 | 区级实施
8 | 城市修补/基础设施 | ★老旧小区微改造和拆墙透绿项目 | 延续提升 | 9150 | 9150 | 梅列区：实施15个老旧小区改造项目，13个拆墙透绿改造点。 | 老旧小区：6月开工，12月竣工； 拆墙透绿：一季度完成方案设计；二季度完成施工招标；三季度开工；四季度完工。 | 区城管局 | 徐碧街道 列东街道 列西街道 | 曹盛生 吴晓文 | 区级实施
9 | 城市修补/公建配套 | ★市区教育设施补短板项目 | 延续 提升 | 38400 | 21580 | 1.幼儿园项目（2个）：①扩建梅列区实验幼儿园；②三钢一幼异地重建项目； 2.小学项目（3个）：①新建列西小学教学综合楼；②梅列区沪明小学；③贵溪洋小学。 3.中学项目（1个）：①梅列区洋溪中学教学综合楼。 | 1.幼儿园项目：①扩建梅列区实验幼儿园，8月竣工，秋季招生办班；②三钢一幼异地重建项目，8月竣工，秋季招生办班。 2.小学项目：①新建列西小学教学综合楼，8月竣工，秋季招生办班；②梅列区沪明小学，8月竣工，秋季招生办班；③启动贵溪洋小学建设。 3.中学项目：①梅列区洋溪中学教学综合楼，3月动工，年底竣工。 | 区教育局 | 市城发集团 三钢集团 梅列区实验幼儿园列西小学 洋溪中学 | 蔡建明 冯火珠 | 市区两级实施
新增9个 |  |  |  | 156135 | 49573
10 | 生态修复/山体修复 | ★后山滑坡治理工程 | 新增 | 1600 | 1600 | 对军岩路后山滑坡开展治理，完成滑坡治理工程，消除地质灾害隐患。 | 4月15日前完成滑坡治理主体工程，2020年底前完成整个治理工程。 | 列东街道 | 区自然资源局 列东街道 | 缑泽昆 | 区级实施
|  |  |  | 1800 | 1800 | 实施绿道景观整治提升项目，开展绿道沿途梅列段48处各类山体滑坡的治理；修复完善绿道及连接线市政设施；做好绿道沿途整体景观提升，消除裸土现象；加强日常管养工作，强化公厕保洁管理，提高路面保洁质量。 | 4月完成绿道和滑坡整治方案，部分项目进入施工；6月项目全面施工，加强日常管护工作；12月完成绿道滑坡治理项目建设，完成绿化景观提升和市政设施修复，全面完成治理工程。 | 区城管局 | 区城管局 | 吴晓文 | 区级实施
11 | 城市修补/城市景观 | ★徐碧新城（六路）新商圈建设项目 | 新增 | 30000 | 5700 | 建设滨水广场、红色文化广场、体育广场、城投广场、万达地块、原核电地块以及徐碧步行街之间的交通连通、功能配套和品质提升等。一期实施内容：城发广场至体育馆下穿地道、体育广场改造提升、红色文化广场提升、滨水景观改造。 | 1-3月：完成六路商圈商业策划方案，完成规划方案公开竞标和规划方案。4-6月：完成一期项目方案设计；启动项目施工前期准备工作。7-9月：红色文化广场提升、滨水景观改造、城市阳台、环岛过街设施、体育广场改造提升等启动施工。10-12月：1.红色文化广场提升、滨水景观改造主体工程基本完成；2.体育场馆室内外改造提升修缮工程施工基本完成；3.城市阳台、环岛过街设施、体育馆天桥（地道）、体育广场改造提升（游泳馆等）施工完成30%以上。 | 徐碧街道 区商务局 | 市自然资源局 市城发集团 | 夏永桦 | 市级实施我区配合
12 | 城市修补/基础设施 | 贵溪洋片区道路 | 新增 | 55000 | 7500 | 纵一路、纵二路长约1500米，宽29米，双向四车道，城市支路；规划四路长约600米，宽20米，双向四车道，城市支路；规划六路长约1100米，宽29米，双向四车道，城市支路；规划七路（纵二路至速路）长约320米，宽15米，双向两车道，城市支路；（快速路至碧湖变电站搬迁新址）长约845米，宽10米，厂矿道路。道路全长约1165米。 | 一季度：纵一、二路方案设计；规划三、四路项目土方完成80%；规划六、七路完成设计方案初稿。 二季度：纵一、二路前期工作；规划三、四路在红线内杆线迁移，规划三路完成边坡工程70%、管网50%，土方100%；规划四路完成边坡50%，管网完成50%，土方100%；规划六、七路开展前期工作。 三季度：纵一、二路前期工作；规划三、四路管线迁改前提下，规划三、四完成边坡工程100%、管网100%，路基完成50%；规划六、七路前期工作。 四季度：纵一、二路开工建设；规划三路、四路完成路基100%、路面100%；规划六、七路前期工作。 | 徐碧街道 | 市城发集团 | 曹祥勇 | 市级实施我区配合
13 | 城市修补/基础设施 | 三纺厂片区道路 | 新增 | 3650 | 1100 | 东安路长约540米，宽24米，双向四车道，城市次干路；规划支路（东新四路至东新五路）长度约800米，宽17米，双向两车道，城市支路。 | 一季度土石方施工；二季度土石方、路面及附属工程施工；三季度收尾及验收。 | 列东街道 | 市城发集团 | 陈占昌 | 市级实施
14 | 城市修补/基础设施 | ★市区城市“五难”治理 | 新增 | 6750 | 6750 | 治理停车难：市区新增停车泊位450个以上；治理如厕难：改造新建公厕13座；整治农贸市场难：改造提升市区农贸市场8个；治理背街小巷通行难：结合老旧社区改造完成背街小巷整治提升任务15条；治理物业管理难：物业缺失老旧小区，要完成物业入驻50个以上。 | 4月启动前期工作，部分项目提前开工建设；6月完成总工程量30%；9月完成50%；12月完成100%。 | 区城管局 区商务局 | 徐碧街道 列东街道 列西街道 区国投公司 | 曹盛生 吴晓文 | 区级实施
15 | 城市修补/基础设施 | 市区污水三年提升项目 | 新增 | 29212 | 7000 | 1.完成G205沿线（碧口桥至新建污水处理厂段）污水泵站及配套干管工程； 2.完成列东街（四路至五路）及东安路雨污分流主管敷设。 3.启动上河城及碧口村片区雨污分流改造、宏宇花园至新市北路沿线雨污分流改造、东新三至四路背街小巷排水管网改造等项目的前期筹建工作，完成方案编制、前期筹建手续。 4.市区排水管网深度排查项目。 | 1.2020年6月底完工。 2.1-2月完成施工公开招标，完成施工许可证批复；3月进场开工；国庆节前竣工。 3.年底前启动招标手续。 4.年底前完成形成初步排查结果。 | 区城管局 | 区城管局 市政工程养管中心 | 吴晓文 | 市区两级实施
16 | 城市修补/城市景观 | ★市区绿化景观提升项目 | 新增 | 2660 | 2660 | 1.东新二路道路绿化提升。 2.东新五路中分带道路绿化提升。 3.市区主次干道行道树盖板安装。 4.江滨路沿线景观提升。 5.阳光城小区绿化提升。 6.江滨新城小区绿化提升。 7.道路交通环岛绿化提升。 8.立体绿化提升。 9.行道树更新、补植。 10.东新六路体育场周边绿化提升。 | 1.7月底完成； 2.7月底完成； 3.7月底完成； 4.12月底完成； 5.12月底完成； 6.12月底完成； 7.7月底完成； 8.12月底完成； 9.12月底完成； 10.12月底完成。 | 区城管局 | 市园林中心 区城管局 市城发集团 市体育局 | 吴晓文 | 市级实施
17 | 城市修补/城市景观 | ★后山（狮子坑）地灾点治理及景观提升工程 | 新增 | 25000 | 15000 | 开展地灾治理、儿童公园、健身休闲步道、麒麟山与绿道连接线及配套设施等建设。 | 一季度:启动《后山（狮子坑）地灾点治理及景观提升概念规划方案》编制。二季度:完成概念规划方案编制，完成工程项目设计；地灾治理和麒麟山与绿道连接线动工建设。三季度：完成地灾治理及麒麟山与绿道连接线主体工程；启动儿童公园项目建设。四季度：完成绿道连接线工程；完成项目工程总量的60%。 | 列东街道 | 区自然资源局 市林业局 市城发集团 | 朱跃锋 | 市级实施我区配合
18 | 城市修补/基础设施 | ★公厕革命提升项目 | 新增 | 463 | 463 | 梅列区完成新改建城市公厕13座。 | 4月，进行公厕新改建的前期准备工作；5月，完成公厕新改建的设计图纸，预算编制；6月，完成公厕新改建的招投标工作；7月至8月，公厕新改建有序开工建设；11月至12月，竣工验收。 | 区城管局 | 区城管局 | 吴晓文 | 区级实施
备注：加★项目为重点项目。