## 市重点项目原始表（分区域汇总表） (3)
`
梅列区2020年市重点项目进展情况填报表
注：项目名称前加“★”表示该项目为2020年省重点项目。
责任单位 | 序号 | 项目名称 | 行业 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资(万元) | 至2019年底累计完成投资(万元) | 2020年工作目标 |  |  |  | 1-5月份进展 |  |  |  |  | （当月)进展 | [6 empty] | 建设(筹建、代建)单位
[8 empty] | 计划 投资 (万元) | 进度 | 计划开工月份 | 计划建成或部分建成月份 | 完成 投资 (万元) | 占年计划 (%) | 到位 资金 (万元) | 占年计划 (%) | 年初至报告期形象进度 | 完成 投资 (万元) | 开工时间 |  | 竣工或部分竣工时间 |  |  |  | 单位名称 | 责任人及联系电话 | 联系人及联系电话
[18 empty] | 开工月份 | 开工具体时间 | 竣工月份 | 竣工具体时间 | 部分竣工月份 | 部分竣工具体时间
|  | 合计310项 |  |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | 梅列27项（11+16） |  |  |  | 621000 |  | 173000 |  |  |  | 81006 | 46.8243 | 81006 | 46.8243
开发区 | 1 | ★梅列融光智能化车载模组生产项目 | 工业 | 总建筑面积8万平方米，新建厂房、综合楼、研发中心等，建设年产150万只车载高清光学模组生产线和年产20万只车载军品雷达模组生产线 | 2017-2021 | 55000 | 25000 | 15000 | 上半年厂房主体施工；下半年厂房主体完工 |  |  | 8550 | 57 | 8550 | 57 | 1#厂房：A区：三层框架柱砼浇筑完，四层板支模；B区四层框架柱钢筋绑扎完正在支模，五层板支撑架搭设；C区三层板支模及绑梁钢筋；D区、E区二层放线完；F区五层封顶完，屋面框架柱钢筋绑扎完；G区四层封顶完，屋面框架柱钢筋绑扎完 | 3500 | [6 empty] | 福建融光科技有限公司 | 蒋跃云18750116666 | 蒋跃云18750116666
工业组 | 2 | ★三明三钢球团生产项目 | 工业 | 建筑面积1.8万平方米，建设厂房、车间等，新建年产160万吨球团生产线 | 2018-2020 | 52000 | 50000 | 7000 | 一季度焙烧机、干燥机、造球机、除尘器等主要设备安装完成；二季度完成其他配套设备安装及调试；三季度竣工投产 |  | 8月 | 7500 | 107.1429 | 7500 | 107.1429 | 竣工投产 | 0 |  |  | 3月 | 3.16 |  |  | 福建三钢闽光股份有限公司 | 葛永升 13950911036 | 葛永升 13950911036
开发区 | 3 | ★三明市资源循环利用中心建设项目 | 工业 | 建筑面积5万平方米，新建废钢加工配送中心、车间、仓库及配套设施。项目分二期实施，一期2018-2019年，建设年处理50万吨废钢生产线和年1万辆报废汽车循环生产线；二期2020-2021年，建设年处理5万吨废橡资胶源化利用生产线 | 2018-2021 | 40000 | 25000 | 8000 | 上半年二期项目动工建设；三季度二期厂房基础施工；四季度二期厂房主体施工 |  |  | 4200 | 52.5 | 4200 | 52.5 | 正在进行主体施工 | 2500 | [6 empty] | 国投闽光（三明）城市资源有限公司 | 陈峰13507591955 | 陈峰13507591955
开发区 | 4 | ★梅列嘉樾含金属废物处置及资源化利用项目 | 工业 | 建筑面积2.3万平方米，建设厂房、仓库、综合楼等，建成年产年产冰铜（镍)等粗金属合金10万吨生产线 | 2020-2021 | 22000 | 0 | 10000 | 一季度完成各项前期工作；二季度进行厂房基础施工；三季度厂房主体施工；四季度厂房主体基本完工 | 5月 |  | 820 | 8.2 | 820 | 8.2 | 完成环评工作 | 20 | [6 empty] | 福建嘉越环保科技有限公司 | 胡桂龙18705887177 | 胡桂龙18705887177
开发区 | 5 | ★梅列磊鑫建材与城乡再生资源循环利用项目 | 工业 | 建设3.5万平方米标准厂房，建设1.2万平方米办公室、实验室、宿舍楼，年处理200万立方米建筑垃圾及渣土，从事环保砖、水泥预制、石骨料加工、机制砂等生产、存储 | 2019-2021 | 21000 | 2500 | 8000 | 一季度完成前期工作；二季度进行厂房基础施工；三季度基础完工；四季度厂房主体施工 | 6月 |  | 200 | 2.5 | 200 | 2.5 | 项目前期工作 | 0 | [6 empty] | 福建三明磊鑫建筑材料有限责任公司 | 李明13960558699 | 李明13960558699
工业组 | 6 | ★三钢焦炉升级改造项目 | 工业 | 改建成6.25米炭化室捣固焦炉及其配套生产设施等。建成后年产102万吨焦炭 | 2020-2023 | 175000 | 0 | 17000 | 第一季度1#焦炉拆除完毕，基础开始施工;第二季度基础施工;下半年进行焦炉砌筑 | 3月 |  | 20000 | 117.6471 | 20000 | 117.6471 | 综合楼基础施工完成，综合楼主体施工至三层；焦炉桩基施工551根 | 12000 | 2月 | 2.26 |  |  |  |  | 福建三钢闽光股份有限公司 | 林少山 13507590721 | 林少山 13507590721
开发区 | 7 | ★泉三共建高端装备产业园（一期） | 工业 | 泉三共建高端装备产业园，落地于福建梅列经济开发区小蕉工业园，通过邀请中国铸造协会制定园区产业规划，将园区建设成省级高端装备产业园区，逐步建设成为国家级全产业链装备产业园区。共建园区总供地约6500亩，其中一期供地约3500亩，基础设施投资约6亿元，主要建设施工内容为平台建设、道路、桥梁、挡墙、电力管道、通讯管道、给水管道、雨水管道、污水管道、绿化等附属设施建设。新建道路总长约5537 米，城市主干道3条，总长4146米（宽21米）；次干道2条，总长1389米（宽12米）。一期项目完成后，可提供工业用地约3 | 2019-2021 | 60000 | 2000 | 35000 | 上半年进行一期一批次220亩和二批次180亩三通一平等工作；下半年完成一期一、二批次三通一平等工作，三批次800亩用地三通一平开始施工 |  |  | 15350 | 43.8571 | 15350 | 43.8571 | 一批次190亩已供地到位；二批次在现有条件下已全部完成土石方平整，可直接供地160亩；三批次地勘目前已进场施工；A/B线已完成林木砍伐，完成与省一建交桩，省一建正组织班子进场施工 | 3700 | [6 empty] | 三明市瑞云新区建设发展有限公司 | 叶莲雅15859868384 | 叶莲雅15859868384
徐碧街道 | 8 | ★三明市江滨路延伸段（G205）道路改造工程 | 城建环保 | 按一级公路标准建设，线路总长2251米，设计速度50公里/小时。分两期实施，一期工程：沥青混凝土道路改造1800米，改造旧桥两座700米；二期工程：沥青混凝土道路改造451米，新建高架桥一座总长1642米 | 2019-2021 | 65000 | 20000 | 25000 | 上半继续进行道路和旧桥改造施工；下半年道路改造完成1000米，一座旧桥改造完工 |  |  | 12886 | 51.544 | 12886 | 51.544 | 1、规划二路至碧口大桥：路面已建设完成，正在进行人行道附属施工； 2、碧口大桥至政务中心：自行车道慢行桥已完成，自行车道（钢栈桥影响的80米范围外）桩基已经完成，目前进行冠梁及挡土墙施工，剩余的 20根尚未完成，待交通转换（7月25）后实施；河侧路面已破除完成，正在进行河侧半幅道路施工；碧湖一、二桥47桩基已经全部完成，目前正在进行桩基及承台墩柱等施工； 3、政务中心段至终点段已完成部分路面及强弱电管线，剩余未完成路面将于6月30日完成 | 1900 | [6 empty] | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 梁俏13960563009 | 杨淼 15259893223
徐碧街道 | 9 | ★梅列碧湖220千伏输变电(搬迁)项目 | 城建环保 | 搬迁220KV变电站一座，主变一台，变电容量18万千伏安；迁移改造220千伏线路3条，约4.2公里；变一台，变电容量18万千伏安；迁移改造110千伏线路3条，约6公里；10千伏线路8条，约20.2公里 | 2020-2021 | 20000 | 0 | 5000 | 前三季度完成各项前期手续，并进行三通一平；四季度动工建设 | 10月 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 出具选址报告，涉及供电走廊、3个电压等级的设计，准备提交市自然资源局专家评审 | 0 | [6 empty] | 三明市土地收购储备中心 | 叶玉坤13605980136 | 吴宁18805080815
农业组 | 10 | ★梅列清枫谷旅游景区提升改造项目 | 服务业 | 争创4A景区，总建筑面积30万平方米。主要建设旅客接待中心及农产品交易厅、餐饮中心、民宿区木屋；房车露营地；景区道路1公里；游步道2.3公里；建设休闲娱乐区21万平方米；完善休闲步道、园区夜景工程和停车场等其他公共服务设施 | 2019-2021 | 23000 | 8000 | 8000 | 一季度研学基地动工；二季度房车露营地动工；三季度旅客接待中心动工；四季度旅客接待中心基础完工 |  |  | 3700 | 46.25 | 3700 | 46.25 | 儿童水上乐园土地平整、器材、休闲亭、泳池、壁画等施工建设，完善景区景观，完善滑草场设施。 | 1100 | [6 empty] | 福建稻禾文化旅游产业投资开发有限公司 | 石立琴 15959808700 | 石立琴 15959808700
三产组 | 11 | ★梅列文泰机动车配件研制加工维修仓储中心 | 服务业 | 新建1.3万平方米功能建筑，分两期建设，一期工程主要建设行政办公大楼，机动车再制造、翻新装饰车间、机动车配件加工维修车间、特种车辆改装组装车间、车辆检测车间；二期工程主要建设车辆软硬件研发大楼，大型工矿车辆、农用车辆设备装备加工维修车间，成品、半成品存储仓库、生产职工生活区 | 2019-2021 | 50000 | 3000 | 15000 | 一季度基础施工；二季度基础完工；三季度进行主体施工；四季度主体完工 |  |  | 570 | 3.8 | 570 | 3.8 | 继续基础施工 | 80 | [6 empty] | 福建省文泰贸易有限公司 | 张水木13306988718 | 张水木13306988718
列西街道 | 12 | ★三钢闽光大数据中心 |  | 新建一幢数据中心大楼，建筑面积6万平方米。建设大数据云技计算系统、物联云商运营平台、企业产品展示、生产经营管控信息交流、安全环保监控、生产指挥调度等软硬件系统和配套设施等 | 2019-2021 | 38000 | 12000 | 20000 | 一季度基础完工；二季度主体施工；三季度主体完工；四季度进行室内外装修 |  |  | 7230 | 36.15 | 7230 | 36.15 | 进行大楼的地下室浇灌施工工作 | 1610 | [6 empty] | 福建三钢闽光股份有限公司 | 葛永升 13950911036 | 葛永升 13950911036