## 市重点项目原始表（分区域汇总表） (2)
`
梅列区2020年市重点项目进展情况填报表
注：项目名称前加“★”表示该项目为2020年省重点项目。
责任单位 | 序号 | 项目名称 | 行业 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资(万元) | 至2019年底累计完成投资(万元) | 2020年工作目标 |  |  |  | 1-9月份进展 |  |  |  |  | （当月)进展 | [6 empty] | 建设(筹建、代建)单位
[8 empty] | 计划 投资 (万元) | 进度 | 计划开工月份 | 计划建成或部分建成月份 | 完成 投资 (万元) | 占年计划 (%) | 到位 资金 (万元) | 占年计划 (%) | 年初至报告期形象进度 | 完成 投资 (万元) | 开工时间 |  | 竣工或部分竣工时间 |  |  |  | 单位名称 | 责任人及联系电话 | 联系人及联系电话
[18 empty] | 开工月份 | 开工具体时间 | 竣工月份 | 竣工具体时间 | 部分竣工月份 | 部分竣工具体时间
|  | 合计310项 |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | 梅列27项（11+16） |  |  |  | 920070 |  | 258650 |  |  |  | 230395 | 89.076 | 230395 | 89.076
开发区 | 1 | ★梅列融光智能化车载模组生产项目 | 工业 | 总建筑面积8万平方米，新建厂房、综合楼、研发中心等，建设年产150万只车载高清光学模组生产线和年产20万只车载军品雷达模组生产线 | 2017-2021 | 55000 | 25000 | 15000 | 上半年厂房主体施工；下半年厂房主体完工 |  |  | 11350 | 75.6667 | 11350 | 75.6667 | 1#厂房：A区：二层~四层墙体砌筑，顶棚腻子二层~四层第一层完；B区二层~四层墙体砌筑，顶棚腻子二层四层第二层完、三层第一层完；C区E区结构植筋；D区楼层清理，做结构验收准备工作；F区二次结构砌筑完，三层墙体抹灰，屋面外墙抹灰，二层~五层顶棚腻子第二层完；G区二次结构完，顶棚腻子二层~四层顶棚腻子第二层完。 库房：钢结构钢梁安装完，屋面檐口支模 | 950 | [6 empty] | 福建融光科技有限公司 | 蒋跃云18750116666 | 蒋跃云18750116666
工业组 | 2 | ★三明三钢球团生产项目 | 工业 | 建筑面积1.8万平方米，建设厂房、车间等，新建年产160万吨球团生产线 | 2018-2020 | 52000 | 50000 | 7000 | 一季度焙烧机、干燥机、造球机、除尘器等主要设备安装完成；二季度完成其他配套设备安装及调试；三季度竣工投产 |  | 8月 | 7500 | 107.1429 | 7500 | 107.1429 | 竣工投产 | 0 |  |  | 3月 | 3.16 |  |  | 福建三钢闽光股份有限公司 | 葛永升 13950911036 | 葛永升 13950911036
开发区 | 3 | ★三明市资源循环利用中心建设项目 | 工业 | 建筑面积5万平方米，新建废钢加工配送中心、车间、仓库及配套设施。项目分二期实施，一期2018-2019年，建设年处理50万吨废钢生产线和年1万辆报废汽车循环生产线；二期2020-2021年，建设年处理5万吨废橡资胶源化利用生产线 | 2018-2021 | 40000 | 25000 | 8000 | 上半年二期项目动工建设；三季度二期厂房基础施工；四季度二期厂房主体施工 |  |  | 6000 | 75 | 6000 | 75 | 正在进行主体施工 | 400 | [6 empty] | 国投闽光（三明）城市资源有限公司 | 陈峰13507591955 | 陈峰13507591955
开发区 | 4 | ★梅列嘉樾含金属废物处置及资源化利用项目 | 工业 | 建筑面积2.3万平方米，建设厂房、仓库、综合楼等，建成年产年产冰铜（镍)等粗金属合金10万吨生产线 | 2020-2021 | 22000 | 0 | 10000 | 一季度完成各项前期工作；二季度进行厂房基础施工；三季度厂房主体施工；四季度厂房主体基本完工 | 5月 |  | 7600 | 76 | 7600 | 76 | 进行基础施工 | 2780 | [6 empty] | 福建嘉越环保科技有限公司 | 胡桂龙18705887177 | 胡桂龙18705887177
开发区 | 5 | ★梅列磊鑫建材与城乡再生资源循环利用项目 | 工业 | 建设3.5万平方米标准厂房，建设1.2万平方米办公室、实验室、宿舍楼，年处理200万立方米建筑垃圾及渣土，从事环保砖、水泥预制、石骨料加工、机制砂等生产、存储 | 2019-2021 | 21000 | 2500 | 8000 | 一季度完成前期工作；二季度进行厂房基础施工；三季度基础完工；四季度厂房主体施工 | 6月 |  | 200 | 2.5 | 200 | 2.5 | 办理用地手续等项目前期手续 | 0 | [6 empty] | 福建三明磊鑫建筑材料有限责任公司 | 李明13960558699 | 李明13960558699
工业组 | 6 | ★三钢焦炉升级改造项目 | 工业 | 改建成6.25米炭化室捣固焦炉及其配套生产设施等。建成后年产102万吨焦炭 | 2020-2023 | 175000 | 0 | 17000 | 第一季度1#焦炉拆除完毕，基础开始施工;第二季度基础施工;下半年进行焦炉砌筑 | 3月 |  | 40200 | 236.4706 | 40200 | 236.4706 | 1#焦炉本体抵抗墙端台侧施工完成，机侧烟道竖壁浇筑完成，1#、2#干熄焦桩基施工完成，综合楼装修 | 2900 | 2月 | 2.26 |  |  |  |  | 福建三钢闽光股份有限公司 | 林少山 13507590721 | 林少山 13507590721
开发区 | 7 | ★泉三共建高端装备产业园（一期） | 工业 | 泉三共建高端装备产业园，落地于福建梅列经济开发区小蕉工业园，通过邀请中国铸造协会制定园区产业规划，将园区建设成省级高端装备产业园区，逐步建设成为国家级全产业链装备产业园区。共建园区总供地约6500亩，其中一期供地约3500亩，基础设施投资约6亿元，主要建设施工内容为平台建设、道路、桥梁、挡墙、电力管道、通讯管道、给水管道、雨水管道、污水管道、绿化等附属设施建设。新建道路总长约5537 米，城市主干道3条，总长4146米（宽21米）；次干道2条，总长1389米（宽12米）。一期项目完成后，可提供工业用地约3 | 2019-2021 | 60000 | 2000 | 35000 | 上半年进行一期一批次220亩和二批次180亩三通一平等工作；下半年完成一期一、二批次三通一平等工作，三批次800亩用地三通一平开始施工 |  |  | 26650 | 76.1429 | 26650 | 76.1429 | 目前一期一批次190亩，已供地完成。一期二批次240亩土石方工程平整完成；一期三批次施工进场，已完成土石方143万立方.填方166万立方.砼挡墙基础210立方。；AB线市政道路正在进行地基开挖工、临时排水；明州二路已完成浇筑混凝土，三处边坡防护工程:370挡墙已完成挡墙施工。岩前老路挡墙已完成K020至K320护脚混凝土浇捣。已完成K320至K250土方开挖及回填方。240亩地块西侧边坡整治设计方案调整中。 | 200 | [6 empty] | 三明市瑞云新区建设发展有限公司 | 叶莲雅15859868384 | 叶莲雅15859868384
徐碧街道 | 8 | ★三明市江滨路延伸段（G205）道路改造工程 | 城建环保 | 按一级公路标准建设，线路总长2251米，设计速度50公里/小时。分两期实施，一期工程：沥青混凝土道路改造1800米，改造旧桥两座700米；二期工程：沥青混凝土道路改造451米，新建高架桥一座总长1642米 | 2019-2021 | 65000 | 20000 | 25000 | 上半继续进行道路和旧桥改造施工；下半年道路改造完成1000米，一座旧桥改造完工 |  |  | 27386 | 109.544 | 27386 | 109.544 | 完成碧湖一、二桥附属施工，上侧半幅道路施工；政务中心至终点段强弱电及自来水等管线铺设；政务中心（地灾治理段）完成道路施工；正在进行支架基础硬化及支架搭设 | 3000 | [6 empty] | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 梁俏13960563009 | 杨淼 15259893223
徐碧街道 | 9 | ★梅列碧湖220千伏输变电(搬迁)项目 | 城建环保 | 搬迁220KV变电站一座，主变一台，变电容量18万千伏安；迁移改造220千伏线路3条，约4.2公里；变一台，变电容量18万千伏安；迁移改造110千伏线路3条，约6公里；10千伏线路8条，约20.2公里 | 2020-2021 | 20000 | 0 | 5000 | 前三季度完成各项前期手续，并进行三通一平；四季度动工建设 | 10月 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 出具选址报告，涉及供电走廊、3个电压等级的设计，准备提交市自然资源局专家评审 | 0 | [6 empty] | 三明市土地收购储备中心 | 叶玉坤13605980136 | 吴宁18805080815
农业组 | 10 | ★梅列清枫谷旅游景区提升改造项目 | 服务业 | 争创4A景区，总建筑面积30万平方米。主要建设旅客接待中心及农产品交易厅、餐饮中心、民宿区木屋；房车露营地；景区道路1公里；游步道2.3公里；建设休闲娱乐区21万平方米；完善休闲步道、园区夜景工程和停车场等其他公共服务设施 | 2019-2021 | 23000 | 8000 | 8000 | 一季度研学基地动工；二季度房车露营地动工；三季度旅客接待中心动工；四季度旅客接待中心基础完工 |  |  | 6450 | 80.625 | 6450 | 80.625 | 完善滑草场、水上乐园项目，园区护坡修建，滑草场入口大门建设基本完成，开展清枫露营活动，搭建活动设施。 | 500 | [6 empty] | 福建稻禾文化旅游产业投资开发有限公司 | 石立琴 15959808700 | 石立琴 15959808700
三产组 | 11 | ★梅列文泰机动车配件研制加工维修仓储中心 | 服务业 | 新建1.3万平方米功能建筑，分两期建设，一期工程主要建设行政办公大楼，机动车再制造、翻新装饰车间、机动车配件加工维修车间、特种车辆改装组装车间、车辆检测车间；二期工程主要建设车辆软硬件研发大楼，大型工矿车辆、农用车辆设备装备加工维修车间，成品、半成品存储仓库、生产职工生活区 | 2019-2021 | 50000 | 3000 | 15000 | 一季度基础施工；二季度基础完工；三季度进行主体施工；四季度主体完工 |  |  | 5291 | 35.2733 | 5291 | 35.2733 | 进行基础施工 | 1756 | [6 empty] | 福建省文泰贸易有限公司 | 张水木13306988718 | 张水木13306988718
陈大镇 | 12 | 梅列锦龙工程机械配件生产项目. | 工业 | 改建厂房1000平方米，新建厂房及车间17500平方米，引进52K型铣床、6140型数控KND系统车床、立钻、油压机（26吨）、小车床（1.2米）、6140型普通车床、电焊机、CAK5085nj数控车床、M1332B/1000型外圆磨床、电焊轮体气缸、跑合机、摇臂钻、真空加油机设备 | 2020-2021 | 6720 | 0 | 3000 | 一季度进行土地平整，二季度主体施工，三季度主体完工，四季度设备调试 | 3月 | 10月 | 3180 | 106 | 3180 | 106 | 项目主体完工，设备安装 | 300 | 1月 | 1899-12-31 02:24 |  |  |  |  | 福建省锦龙机械制造有限公司 | 胡锦亮13906081919 | 胡锦亮13906081919
陈大镇 | 13 | 梅列源瑞新型材料加工及建筑材料回收利用项目 | 工业 | 项目用地面积12227.67平方米，新建年产80万立方米工程石渣回收加工机制砂生产线，新建再生物资回收批发，非金属废料和碎屑加工处理生产线，新建装修装饰以及建材等新型加工生产线 | 2020-2021 | 6000 | 0 | 2000 | 一季度进行土地平整，二季度主体施工，三季度主体完工，四季度设备调试 | 3月 |  | 2240 | 112 | 2240 | 112 | 竣工投产 | 300 | 1月 | 1899-12-31 04:48 | 9月 | 9.16 |  |  | 福建三明市源瑞新型材料有限责任公司 | 林书洲13960501818 | 林书洲13960501818
洋溪镇 | 14 | 三明市金圣特种钢特种耐磨钢部件生产项目 | 工业 | 总建筑面积4800平方米，改造及扩建一条1万吨耐磨钢部件生产线，新增200数控镗铣床、3.2数控龙门铣、数控立床、车床等一套精加工生产线 | 2019-2020 | 4200 | 0 | 4200 | 一季度基础施工，二季度厂房主体施工，三季度主体基本完工，四季度设备安装调试 |  | 12月 | 3750 | 89.2857 | 3750 | 89.2857 | 完成基础土地施工，完成主体施工，正在进行设备采购工作 | 300 | [6 empty] | 三明市金圣特种钢有限公司 | 陈圣钳13906987500 | 张能发18950932960
列西街道 | 15 | 梅列瑞云塑业塑料薄膜团粒生产建设项目 | 工业 | 总建筑面积约25000平方米；一期新建厂房、堆料仓库；二期新建厂房、成品库房、一幢办公综合楼，配套货车停车场 | 2019-2020 | 6350 | 1400 | 4950 | 一季度基础施工，二季度厂房主体施工，三季度主体完工，四季度加工设备安装调试 |  | 10月 | 4630 | 93.5354 | 4630 | 93.5354 | 正在进行项目的扫尾工作 | 880 | [6 empty] | 福建省三明市瑞云塑业有限公司 | 林宠 15382501888 | 林宠 15382501888
工业组 | 16 | 梅列安德凯工程机械、矿山机械和汽车配件等通用设备生产项目 | 工业 | 计划用地约35亩，项目分二期投资。建设厂房加工中心，综合楼，购置铸造中频炉5套，若干套压力机，行车5台，锻造切料机2台、自动加料机、油压机等铸锻造用设备。二期主要用于扩大铸锻产能，购置数控车床、数控立车、锻造用中频炉、行车、盘沙机、变压器、造型机等设备 | 2019-2021 | 18000 | 5000 | 3000 | 上半年基础施工，下半年主体施工 |  |  | 4450 | 148.3333 | 4450 | 148.3333 | 一号厂房设备安装完成试生产 | 50 |  |  |  |  | 7月 | 7.11 | 三明安德凯重工科技有限公司 | 林成来13799505268 | 林成来13799505268
工业组 | 17 | 梅列成裕机械设备生产项目（明泉重工） | 工业 | 建筑面积25600平方米，建设厂房、综合办公楼及科技楼约，新建工程机械配件成品生产线 | 2020-2021 | 8600 | 0 | 2000 | 上半年完成各项前期准备工作；三季度动工建设，四季度完成厂房基础施工 | 8月 |  | 1500 | 75 | 1500 | 75 | 进行基础施工 | 150 | 6月 | 6.11 |  |  |  |  | 三明明泉重工有限公司 | 魏梅玉 13507566677 | 陈旎静
开发区 | 18 | 梅列南泉汽配生产项目（南益机械） | 工业 | 建筑面积23500平方米，建设厂房、仓库、综合楼等，新建主要生产工程机械及配件，年产机械铸件5000吨生产线 | 2020-2021 | 15000 | 0 | 1500 | 上半年完成各项前期准备工作；三季度动工建设，四季度完成厂房基础施工 | 9月 |  | 1180 | 78.6667 | 1180 | 78.6667 | 进行基础施工 | 170 | 6月 | 6.15 |  |  |  |  | 三明市南益机械设备有限公司 | 温少丽 13905963282 | 陈旎静
开发区 | 19 | 梅列闽达机械生产项目（恒冠达） | 工业 | 建筑面积23000平方米，建设厂房、仓库、综合楼等，新建挖掘机底盘配件及各种重工机械配件生产线 | 2020-2021 | 15000 | 0 | 2000 | 上半年完成各项前期准备工作；三季度动工建设，四季度完成厂房基础施工 | 9月 |  | 1780 | 89 | 1780 | 89 | 基础完工，主体施工 | 100 | 4月 | 4.2 |  |  |  |  | 恒冠达（福建）重工装备有限公司 | 蔡裕意 15959521899 | 陈旎静
开发区 | 20 | 梅列区恒升配件生产项目 | 工业 | 总建筑面积约23220.5平方米，建设3栋厂房约19421.8平方米，科技楼3层约1477.5平方米，宿舍楼4层约2297.2平方米，主要生产汽车零部件及配件 | 2020-2021 | 13000 | 0 | 4000 | 前三季度厂房主体钢结构建设完成；四季度完成厂房主体建设 |  |  | 3110 | 77.75 | 3110 | 77.75 | 进行厂房基础施工 | 400 | 6月 | 5.5 |  |  |  |  | 福建省恒升底盘制造有限公司 | 李家和 | 陈旎静13860556001
列东街道 | 21 | 梅列沪明小学建设项目 | 社会事业 | 总建筑面积37671.53平方米，建设教学综合楼、艺体馆、塑胶运动场及相关配套设施，新建一所48个班级，学生数2160人小学 | 2020-2021 | 22000 | 0 | 10000 | 一季度基础施工；二季度基础完工；三季度进行主体施工；四季度进行室内外装修 |  |  | 10018 | 100.18 | 10018 | 100.18 | 一期工程竣工验收，已投入使用 | 100 |  |  |  |  | 9月 | 9.1 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 黄清泉13385093866 | 宋博宇1865985719
列东街道 | 22 | 三明医学科技职业学院综合实训大楼项目 | 社会事业 | 新建建筑面积13039.82平方米、综合实训大楼1幢，主要设置学前、早教、医护、思政等专业实训实验室，阶梯教室、多功能厅等。配套建设道路、给排水、电气、消防、绿化等附属工程 | 2018-2021 | 10000 | 4000 | 2000 | 全年主体施工 |  |  | 1937 | 96.85 | 1937 | 96.85 | 主体封顶，进行室内外装修 | 50 | [6 empty] | 三明医学科技职业学院 | 白泰华13960527898 | 许自克15305983836
徐碧街道 | 23 | 梅列贵溪洋生态公园 | 城建环保 | 规划面积为29.33公顷，建设七个功能片区：入口广场区、云廊中心区、叠水游憩区、科普活动区、山林拓展区、山地观光区、沙溪滨水区 | 2020-2022 | 10000 | 0 | 3000 | 上半年完成各项前期工作；三季度完进行公园、护坡等工程施工；四季度公园绿化等工程动工 | 7月 |  | 3960 | 132 | 3960 | 132 | 一廊登山步道钢结构完成至90%；一廊桥梁基础完成至93%；五个出入口完成至41%；南广场挡墙完成75% | 100 | 4月 | 4.3 |  |  |  |  | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 钟文龙18750891906 | 钟文龙18750891906
列东街道 | 24 | 三明立丰棚户区改造项目 | 城建环保 | 总建筑面积20万平方米，建设多栋高层商住房（含安置房）、停车场等及相关配套设施 | 2019-2022 | 150000 | 30000 | 40000 | 一季度部分楼栋基础施工；二季度部分楼栋基础完工；下半年部分楼栋主体施工 |  |  | 30517 | 76.2925 | 30517 | 76.2925 | 部分楼栋基础施工 | 2200 | [6 empty] | 福建一建集团有限公司 | 陈国先18960598466 | 陈国先18960598466
列西街道 | 25 | ★三钢闽光大数据中心 |  | 新建一幢数据中心大楼，建筑面积6万平方米。建设大数据云技计算系统、物联云商运营平台、企业产品展示、生产经营管控信息交流、安全环保监控、生产指挥调度等软硬件系统和配套设施等 | 2019-2021 | 38000 | 12000 | 20000 | 一季度基础完工；二季度主体施工；三季度主体完工；四季度进行室内外装修 |  |  | 16480 | 82.4 | 16480 | 82.4 | 正在进行项目的主体施工工作 | 2360 | [6 empty] | 福建三钢闽光股份有限公司 | 葛永升 13950911036 | 葛永升 13950911036
徐碧街道 | 26 | 三明公安局交警支队车驾管办证服务中心 | 服务业 | 总建筑面积24000平方米，主要建设服务导办区以及办事群众等待区、车辆及驾驶人信息管理中心、机动车驾驶人考试远程监控中心、机动车远程查验视频监管中心、机动车号牌制牌厂；机动车驾驶人科目考试候考厅；重点车辆驾驶人审验及满分多功能教习室；道路交通事故快处中心，交通安全宣传教育基地，建筑面积4810平方米；配套建设道路、给排水、电气、绿化及消防等附属工程 | 2019-2021 | 8100 | 3000 | 2000 | 一季度正式动工建设；二季度驾考场基础动工；三季度驾考中心基础动工；四季进行主体建设 |  |  | 1536 | 76.8 | 1536 | 76.8 | 进行基础施工 | 200 | [6 empty] | 三明公安局交警支队 | 陈清友13850818929 | 郑建华13850818929
陈大镇 | 27 | 梅列鑫元尊物流仓储项目 | 服务业 | 建筑面积1.2万平方米，新建智能化物流平台、仓储中心及其它配套设施 | 2020-2021 | 6100 | 0 | 2000 | 上半年完成各项前期准备工作；三季度基础施工；四季度主体施工 | 8月 |  | 1500 | 75 | 1500 | 75 | 项目基础施工 | 1000 | 8月 | 1900-01-07 04:48 |  |  |  |  | 福建省鑫元尊投资有限责任公司 | 方金森 15859869055 | 方金森 15859869055