## 梅列区
附件2
梅列区2021年度重点项目1- 3月进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目 属地 | 行业 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2020年底累计完成投资(万元) | 2021年工作目标 |  |  |  | 1-3月份进展 |  |  | （当月)进展 | [6 empty] | 项目联系人 |  | 责任单位名称 | 是否省重点（1市管、2省管） | 是否考核类
[8 empty] | 计划 投资 (万元) | 进度 | 计划开工月份 | 计划建成或部分建成月份 | 完成 投资 (万元) | 占年计划 (%) | 年初至报告期形象进度 | 完成 投资 (万元) | 开工时间 |  | 竣工或部分竣工时间 |  |  |  | 姓名 | 电话
[16 empty] | 开工月份 | 开工具体时间 | 竣工月份 | 竣工具体时间 | 部分竣工月份 | 部分竣工具体时间
一 | 梅列区（29个） |  |  |  |  | 1137553.5 | 315246 | 442222 |  |  |  | 115605 | 26.14%
1 | 福建三明梅列碧湖220千伏输变电搬迁项目 | 徐碧 | 能源 | 搬迁220KV变电站一座，主变一台，变电容量18万千伏安；迁移改造220千伏线路3条，约4.2公里；变一台，变电容量18万千伏安；迁移改造110千伏线路3条，约6公里；10千伏线路8条，约20.2公里 | 2020-2021 | 20000 | 5000 | 15000 | 一季度路面施工完成50%；二度路面施工完成60%；三季度管线铺设完成10%；四季度竣工 |  | 12月 | 5000 | 33.33% | 土石方工程完成50% | 2500 | [6 empty] | 郑启孝 | 13860555086 | 三明市土地收购储备中心 | 1 | 是
2 | 三明市江滨路延伸段（G205）道路改造工程 | 徐碧 | 城建环保 | 按一级公路标准建设，线路总长2251米，设计速度50公里/小时。分两期实施，一期工程：沥青混凝土道路改造1800米，改造旧桥两座700米；二期工程：沥青混凝土道路改造451米，新建高架桥一座总长1642米 | 2019-2021 | 65000 | 50000 | 15000 | 一季度路面施工完成，进行配套附属工程施工；二季度路面及附属工程基本完工；三季度竣工投入使用 |  | 12月 | 5000 | 33.33% | 路面施工完成，配套附属工程施工完成30% | 2500 | [6 empty] | 郭正清 | 13806961030 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 1 | 是
3 | 三明徐碧“城中村”棚户区改造项目 | 徐碧 | 城建环保 | 棚户区改造面积11万平米，建设24幢安置房，规划总居住户数2928户，建设一座18班幼儿园，同时配套建设项目区道路、给排水、消防、电气、人防、绿化景观、档墙等相关附属设施工程 | 2020-2023 | 218000 | 10000 | 70000 | 一季度完成桩基施工，基础动工建设；二季度进行基础施工；三季度主体开始建设；四季度配备的幼儿园开始建设 |  |  | 20000 | 28.57% | 12#13#楼工程地下室负一层车库承台基础梁砖胎膜施工，完成负一层2A-2G轴总量的40%。地下室沿街一层13#楼筏板基础土方开挖，完成13#楼总量的90%。地下室负一层车库底板垫层土方回填 | 7000 | [6 empty] | 龚䶮 | 15859888168 | 三明市城乡改造有限公司 | 1 | 是
4 | 三明市儿童公园 | 列东 | 城建环保 | 项目面积28.5万平方米，新建一座综合儿童公园，分四个功能区：主题游乐区、入口景观区、生态修复区、配套服务区。主要建设广场、花海、无动力儿童游乐活动区以及配套建设服务中心和地下停车场等 | 2020-2022 | 19000 | 2000 | 10000 | 一季度入口景观区施工；二季度广场、主题乐园区施工；三季度生态修复区施工；四季度广场、主题乐园区基本完成 |  |  | 2600 | 26% | 1、连接线主体结构完成300米；2、公园土地平整，游乐区整理，生态修复施工。 | 101 | [6 empty] | 曹发根 | 13860555421 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 1 | 是
5 | 三明六路商圈建设项目 | 三产 | 城建环保 | 新建3座天桥，建设城市阳台及附属配套工程、地下通道及下沉广场，进行体育场馆改造提升 | 2021-2023 | 34100 | 10000 | 10000 | 一季度动工建设；二季度特色街区和1#天桥建设；三季度下穿通道动工建设；四季度“明品明味”特色街区动工建设 | 3月 |  | 3500 | 35% | 截至目前，红旗广场雕塑工程项目、城投广场街区改造（明品明味街）项目，东乾一、二路与新市北路交叉口改造项目已竣工。1号天桥等多个建设项目：①互联互通3座人行天桥项目：3月31日晚，1#天桥顺利贯通合龙。3#天桥正在进行体育馆侧梯道吊装。4#天桥正在进行雨棚立柱、钢梁安装。②城市阳台及附属配套项目：完成结构封顶。③地下通道及下沉广场项目：下沉广场2#楼基础施工，下沉广场3#楼（集散中心）独立基础、桩基、底板垫层及边坡支护施工 | 1500 | 1月 | 1.1 |  |  |  |  | 邹远焕 | 18759710980 | 三明市城市建设发展集团有限公司 | 0 | 是
6 | 贵溪洋湿地公园 | 徐碧 | 城建环保 | 总建设面积约为24.41万平方米，工程建安造价约9833万元。主要建设内容为“一廊、一带、五园及五个出入口”，其中“一廊”为云廊系统（含有沙溪云廊、贵溪桥、金鼠山、岩背山步行系统）；“一带”为贵溪碧波体验带（贵溪洋溪两侧步道及景观、花坡、景观桥）；“五园”为岩背园、金鼠园、百鸟园、百荷园、百花园；包括岩土工程、桥梁工程、园林绿化工程、照明工程、给排水工程、园林建筑、园林小品及公共服务设施附属配套工程等 | 2020-2022 | 10000 | 4080 | 6000 | 一季度完成绿化及收尾工作，二季度一期工程全部竣工 |  | 6月 | 6000 | 100% | 竣工投产 | 4000 |  |  | 3月 | 3.31 |  |  | 钟文龙 | 18750891906 | 三明市城市建设投资发展集团有限公司 | 0 | 是
7 | 梅列恒冠达重工装备零配件异地搬迁项目 | 开发区 | 工业 | 建筑面积23000平方米，建设厂房约、综合办公楼及其他配套设施；新建年产挖掘机底盘配件及各种重工机械配件16000吨生产线 | 2020-2021 | 22500 | 8000 | 14500 | 上半年厂房主体完工；三季度设备安装调试；四季度竣工投产 |  | 12月 | 3730 | 25.72% | 厂房主体施工中 | 1250 | [6 empty] | 蔡裕意 | 15959521899 | 恒冠达（福建）重工装备有限公司 | 1 | 0
8 | 梅列区永兴盛高强度PHC端板及工程机械配件、汽车零部件生产项目 | 开发区 | 工业 | 建筑面积3.5万平方米，一期建设标准厂房、原料仓库等设施，建设50万套高强度PHC端板生产线；二期建设标准厂房、研发楼、宿舍楼等，建设年产30万套工程机械汽车零部件生产线 | 2021-2022 | 20810 | 4000 | 16810 | 一季度基础完工；二季度厂房主体施工；三季度厂房主体完工；四季度设备安装，竣工投产 |  | 12月 | 4420 | 26.29% | 厂房主体钢结构施工完毕，厂内路面硬化完成，正在进行墙面封装 | 1660 | [6 empty] | 俞大凤 | 13960509315 | 三明市永兴盛工程机械有限公司 | 1 | 0
9 | 三明安德凯工程机械、矿山机械和汽车配件等通用设备生产项目 | 开发区 | 工业 | 建筑面积2.7万平方米，一期建设厂房，设立加工中心，建设生活、办公为一体的综合楼及其他配套设施，购置铸造中频炉、锻造切料机、自动加料、油压机等铸造用设备；二期扩大铸造产能 | 2020-2021 | 20300 | 5000 | 15300 | 一季度二期厂房动工建设；二季度二期厂房主体施工；三季度厂房主体完工；四季度设备安装，竣工投产 |  | 12月 | 3905 | 25.52% | 厂房主体施工中 | 1265 | [6 empty] | 黄丹 | 13004991288 | 三明安德凯重工科技有限公司 | 1 | 0
10 | 三钢焦炉升级改造项目 | 工业 | 工业 | 改建成6.25米炭化室捣固焦炉及其配套生产设施等。建成后年产102万吨焦炭 | 2020-2023 | 175000 | 50000 | 35000 | 一季度完成1#焦炉基础施工及进行1#焦炉砌筑；二季度1#焦炉砌筑；三季度1#焦炉配套设备安装；四季度1#焦炉系统安装调试 |  |  | 8900 | 25.43% | 1#焦炉本体蓄热室砌筑；污水处理厂电解厂房配电室、综合楼配电室、鼓风机室配电室电气施工 | 2900 | [6 empty] | 葛永升 | 13950911036 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 1 | 是
11 | 梅列嘉越含金属废物资源化利用项目 | 开发区 | 工业 | 建筑面积8.3万平方米，建设厂房、仓库、综合楼等，建成年产年产冰铜（镍)等粗金属合金1.94万吨生产线 | 2020-2022 | 35000 | 10000 | 15000 | 上半年厂房主体施工；三季综合楼基础施工；四季度厂房主体完工 |  |  | 3910 | 26.07% | 前期基础施工中 | 1290 | [6 empty] | 胡桂龙 | 18705887177 | 福建嘉越环保科技有限公司 | 1 | 0
12 | 三明纺织60000枚天竹功能性纤维纱线扩建项目 | 陈大 | 工业 | 新建厂房3.17万平方米，购置设备，年产1万吨天竹功能性纤维纱线 | 2020-2021 | 23000 | 6000 | 17000 | 一季度厂房主体施工；三季厂房主体完工；三季度设备安装调试；四季度竣工投产 |  | 12月 | 4400 | 25.88% | 新厂区2＃车间34353平方米，主体为二层厂房。现场安装3台塔吊分6跨施工；承台和地梁已全部浇筑完成，全部区域已浇筑二层板，全部区域已绑扎柱筋、安装支模板至三层 | 1400 | [6 empty] | 郑成优 | 13950971916 | 福建省三明纺织股份有限公司 | 1 | 0
13 | 泉三共建高端装备产业园（一期） | 开发区 | 工业 | 泉三共建高端装备产业园，落地于福建梅列经济开发区小蕉工业园，通过邀请中国铸造协会制定园区产业规划，将园区建设成省级高端装备产业园区，逐步建设成为国家级全产业链装备产业园区。主要建设施工内容为平台建设、道路、桥梁、挡墙、电力管道、通讯管道、给水管道、雨水管道、污水管道、绿化等附属设施建设。新建道路总长约5537 米，城市主干道3条，总长4146米（宽21米）；次干道2条，总长1389米（宽12米） | 2019-2021 | 60000 | 37000 | 23000 | 一季度一期三批次800亩平台动工；二季度市政道路AB线建设；三季度职工宿舍楼动工建设；四季度市政道路AB线完工 |  | 10月 | 5880 | 25.57% | 一期三批次施工进场，累计已完成土石方挖方546.8万m³（其中土方约343.8万m³、全风化及强风化石方约136.9万m³、中风化约66.1万m³）、填方772.3万m³、挡墙6000m³、盲沟1335m、路堑边坡TBS防护28700m2、锚索加固4228m、平台及排水沟1220m³；AB线市政道路：A线已完成路基80%，边坡开挖完成50%，B线路基土石方只差BK0+700～0+900填方约30000m3未完成，其他土石方（包括挖填方）已完工，与明州二路交接处施工中：横穿管施工完成，雨污管预埋施工。明州一路挡墙已进场施工，工期预计120天；明州二路已竣工；岩前老路已竣工验收；240亩地块边坡坡面刷坡已完工 | 1030 | [6 empty] | 罗添龙 | 15960960132 | 三明市瑞云新区建设发展有限公司 | 1 | 是
14 | 梅列融光智能化车载模组生产项目 | 开发区 | 工业 | 总建筑面积8万平方米，新建厂房、综合楼、研发中心等，建设年产150万只车载高清光学模组生产线和年产20万只车载军品雷达模组生产线 | 2017-2021 | 55000 | 40000 | 15000 | 一季度进行市内外装修；二季度购置设备进行安装；三季度完成设备安装进行试生产；四季度竣工投产 |  | 12月 | 5070 | 33.8% | 厂房及库房完工，内外墙装饰装修完毕，设备及消防设施安装中 | 2360 | [6 empty] | 蒋跃云 | 18750116666 | 福建融光科技有限公司 | 0 | 是
15 | 梅列南益工程机械及配件生产项目 | 开发区 | 工业 | 项目占地面积约19394平方米，，总建筑面积约23500平方米，建设1#厂房，2#厂房、3#厂房及配电和门卫等附属配套设施。主要生产工程机械及配件，年产机械住建5000吨，项目建成后，预计可实现产值2.1亿元 | 2020-2021 | 15000 | 1510 | 13490 | 一季度厂房动工建设；二季度二期厂房主体施工；三季度厂房主体完工；四季度设备安装，竣工投产 |  | 12月 | 4560 | 33.8% | 正在进行前期基础施工建设 | 2210 | [6 empty] | 黄丹 | 13004991288 | 三明市南益机械设备有限公司 | 0 | 0
16 | 梅列区华力重工年产3000吨机械铸件生产项目 | 开发区 | 工业 | 项目用地面积28047.92平方米，总建筑面积20752平米。建设厂房2栋，建筑面积17371.4平米；建设办公综合楼一栋，建筑面积3350平米，一期拟购置中小频炉，变压器、压力机、行车、自动加料机等设备；二期拟购置数控车床、数控力车，造型机、油压机等设备，年产3000吨机械铸件 | 2020-2021 | 10500 | 0 | 10000 | 上半年厂房主体完工；三季度设备安装调试；四季度竣工投产 |  | 12月 | 3670 | 36.7% | 1#厂房主体完工，设备安装完毕，于3月底开始试生产 | 1885 | [6 empty] | 吴玉峰 | 13599112918 | 三明华力重型工程机械有限公司 | 0 | 0
17 | 梅列区恒升年产履带总成5万条及配套挖掘机配件生产项目 | 开发区 | 工业 | 项目总投资1.5亿元，总用地面积19556.95平方米，总建筑面积约23220.5平方米，建设3栋厂房约19421.8平方米，科技楼3层约1477.5平方米，宿舍楼4层约2297.2平方米，主要生产汽车零部件及配送 | 2020-2021 | 13000 | 4010 | 8990 | 上半年厂房主体完工；三季度设备安装调试；四季度竣工投产 |  | 12月 | 3460 | 38.49% | 1#厂房主体完工，设备安装完毕，于3月初开始试生产 | 1810 | [6 empty] | 李家和 | 13906991515 | 福建省恒升底盘制造有限公司 | 0 | 0
18 | 梅列明泉工程机械配件制造异地搬迁项目 | 开发区 | 工业 | 项目总投资8600万元，总用地面积23310平方米，建筑面积约25600平方米，建设3栋厂房约20000平方米，综合办公楼及科技楼约5600平方米，主要生产工程机械配件成品 | 2020-2021 | 8600 | 2010 | 6500 | 上半年厂房主体完工；三季度设备安装调试；四季度竣工投产 |  | 12月 | 2810 | 43.23% | 1#厂房主体完工，正在安装设备 | 1605 | [6 empty] | 蒋俊明 | 13799203344 | 三明市明泉重工有限公司 | 0 | 0
19 | 三钢360㎡烧结机工程建设项目 | 工业 | 工业 | 拆除现有一套年产170万吨烧结矿的180平米烧结机,新建1套年产381万吨烧结矿360平米带式烧结机,主要建设配料系统、混合系统、烧结冷却系统、余热回收利用系统、烧结风机系统、烧结烟气循环系统、成品筛分系统及脱硫脱硝系统等设施。 主要建筑物面积:20000平方米，新增生产能力（或使用功能）:采用超低排放技术、烧结烟气脱硫脱硝等先进工艺，减少了污染物排放量，做到增产不增污。新增211万吨烧结矿 | 2021-2022 | 75000 | 0 | 30000 | 一季度：前期准备，方案制定、招标准备等工作；二季度：项目招标、三通一平；三季度：土建施工、设备采购；四季度：土建基础施工 | 7月 |  | 0 | 0% | 项目前期准备工作，目前已完成项目备案。 | 0 | [6 empty] | 葛永升 | 13950911036 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 0 | 是
20 | 三钢炼铁产能置换改造配套项目余热发电工程 | 工业 | 工业 | 建设1×25MW干熄焦补汽凝式汽轮发电机组和建设1×20MW烧结余热补汽凝汽式汽轮发电机组，及其配套蒸汽管道和辅助设施等 | 2021 | 15021 | 0 | 15021 | 一季度：设计、审查，三通一平；二季度：土建基础、主厂房结构施工；三季度：汽轮机主体设备安装、行车安装，循环水泵房完成，综合楼主体结构完成；四季度：设备安装完成，公辅设施完善，生产调试 | 7月 |  | 0 | 0% | 项目前期准备工作。 | 0 | [6 empty] | 葛永升 | 13950911036 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 0 | 是
21 | 三明市明台华坪文化交流基地建设项目 | 列东 | 社会事业 | 建筑总面积1.3万平方米，主要建筑三明市华坪文化交流中心、宾客接待中心、综合服务楼、管理房等，配套建设华坪文化广场、文化长廊、停车场、绿化亮化设施、人工湖与水源引水设施及给排水管网、周边环境整治等工程 | 2021-2023 | 21000 | 0 | 8000 | 前三季度完成项目规划设计等前期准备工作；四季度动工建设 | 10月 |  | 0 | 0% | 规划设计准备阶段 | 0 | [6 empty] | 张磊 | 13507587757 | 三明市华严文化发展有限公司 | 1 | 0
22 | 梅列区贵溪洋小学建设项目 | 徐碧 | 社会事业 | 该项目规划用地面积约60亩，新建总建筑面积33000平方米，建设一所全日制中小学校，设置48个教学班，可容纳学生2160人。配套建设数学设备设施，室外活动场地、道路 、给排水、电气、消防、绿化等相关附属工程。满足贵溪洋地块富力地产、金澜湾、金澜湾二期、J06学生就学 | 2020-2021 | 22111 | 3500 | 18611 | 一季度进行基础施工；二、三季度进行主体施工；四季度建成使用 |  | 12月 | 5600 | 30.09% | 教学楼主体建筑完成85%，综合楼主体建筑完成80% | 2000 | [6 empty] | 杨运清 | 13507564937 | 福建沈榕建设有限公司 | 0 | 是
23 | 梅列区贵溪洋中学建设项目 | 徐碧 | 社会事业 | 该项目拟用地面积69090.12平方米，计容建筑面积约30000平方米，计划建成一所中学48个班，新增学位2400个，配套建设数学设备设施，室外活动场地、道路、绿化等相关附属工程 | 2021-2022 | 21328 | 0 | 4000 | 一季度完成用地三通一平等工作；二季度动工建设；三季度进行基础施工；四季度进行主体施工 | 3月 |  | 1750 | 43.75% | 土地平整完成80% | 500 | 1月 | 1.1 |  |  |  |  | 杨运清 | 13507564937 | 福建沈榕建设有限公司 | 0 | 是
24 | 列东步行桥 | 列东 | 社会事业 | 本项目新建步行景观桥全长439米（含匝道），主桥上部结构采用单箱双室钢箱梁，环形坡道匝道桥则采用斜腹式现浇RC箱梁，主桥及匝道桥下部结构均采用花瓶墩，桥宽均为9.5米；东侧设计有引桥，引桥与东新四路人行天桥相接，长70米，引桥宽均为3.5米。主桥跨沙溪河时，按百年一遇水位控制防洪，同时满足五级航道通航要求。主要建筑面积：0平方米，新增生产能力（或使用功能）：供行人和非机动车通行 | 2021-2022 | 15000 | 0 | 8000 | 一、二季度桥墩基础施工；三季度桥梁、引桥基础；四季度主桥基础施工 | 2月 |  | 2500 | 31.25% | 栈桥进度完成45% | 500 | 1月 | 1.1 |  |  |  |  | 严学究 | 13799169127 | 三明市城市建设发展集团有限公司 | 0 | 是
25 | 梅列区祥志（福建）智慧物流园 | 列西 | 服务业 | 总建筑面积2.8万平方米，建设仓库、办公楼、修理、大型车辆停车场等，购置钢材配件加工设施，行车9台，牵引车100辆，并建设网络物流平台 | 2021-2023 | 21000 | 0 | 8000 | 一季度完成用地三通一平等工作；二季度动工建设；三季度进行基础施工；四季度进行主体施工 | 5月 |  | 0 | 0% | 正在进行项目三通一平工作 | 0 | [6 empty] | 龚有和 | 13950914853 | 祥志（福建）智慧物流园有限公司 | 1 | 0
26 | 梅列清枫谷旅游景区提升改造项目 | 洋溪 | 服务业 | 争创4A景区，总建筑面积30万平方米。主要建设旅客接待中心及农产品交易厅、餐饮中心、民宿区木屋；房车露营地；景区道路1公里；游步道2.3公里；建设休闲娱乐区21万平方米；完善休闲步道、园区夜景工程和停车场等其他公共服务设施 | 2019-2021 | 23000 | 16000 | 7000 | 上半年景区停车场、配套工程等施工；三季度停车场、配套工程等基本完成；四季度提升工程完工 |  | 12月 | 1800 | 25.71% | 完成园区夜景工程和停车场建设 | 450 | [6 empty] | 黄亦斌 | 18065860872 | 福建稻禾文化旅游产业投资开发有限公司 | 1 | 0
27 | 梅列文泰机动车配件研制加工维修仓储中心 | 三产 | 服务业 | 新建1.3万平方米功能建筑，分两期建设，一期工程主要建设行政办公大楼，机动车再制造、翻新装饰车间、机动车配件加工维修车间、特种车辆改装组装车间、车辆检测车间；二期工程主要建设车辆软硬件研发大楼，大型工矿车辆、农用车辆设备装备加工维修车间，成品、半成品存储仓库、生产职工生活区 | 2019-2021 | 50000 | 13000 | 15000 | 一季度基础完工；二季度主体施工；三季度主体完工；四季度设备安装 |  | 12月 | 3800 | 25.33% | 一期6幢主要建筑物全部封顶，正进行内部装修、设备安装及场地整理.二期相关手续启动办理，预计10月份动工 | 800 | [6 empty] | 张水木 | 13306988718 | 福建省文泰贸易有限公司 | 1 | 0
28 | 三钢闽光大数据中心 | 列西 | 服务业 | 新建一幢数据中心大楼，建筑面积6万平方米。建设大数据云技计算系统、物联云商运营平台、企业产品展示、生产经营管控信息交流、安全环保监控、生产指挥调度等软硬件系统和配套设施等 | 2019-2021 | 38000 | 32000 | 6000 | 一季度主体封顶，进行室内外装修；二季度各类设备购置安装；三季度进行调试；四季度竣工 |  | 6月 | 1840 | 30.67% | 正在进行主体建设 | 785 | [6 empty] | 葛永升 | 13950911036 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 1 | 是
29 | 三明市公安局交警支队车驾管办证服务中心 | 徐碧 | 服务业 | 总建筑面积24000平方米，主要建设服务导办区以及办事群众等待区、车辆及驾驶人信息管理中心、机动车驾驶人考试远程监控中心、机动车远程查验视频监管中心、机动车号牌制牌厂；机动车驾驶人科目考试候考厅；重点车辆驾驶人审验及满分多功能教习室；道路交通事故快处中心，交通安全宣传教育基地，建筑面积4810平方米；配套建设道路、给排水、电气、绿化及消防等附属工程 | 2019-2022 | 11283.5 | 2136 | 6000 | 第一季土石方施工结束，开始主体施工；第二主体施工完成50%；第三季度主体施工完成80%；第四季度主体全部封顶 |  |  | 1500 | 25% | 土石方施工完成 | 500 | [6 empty] | 郑建华 | 13850818929 | 三明公安局交警支队 | 0 | 是