## 表1.2023年中央资金
附件1
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目入库计划公示
填报单位（盖章）：三元区民族宗教局 监督电话12317
序号 | 项目名称 | 地市州盟名称 | 县市区 名称 |  |  |  | 项目建设乡镇名称 | 项目建设村名称 |  |  |  |  | 项目类型 |  | 项目主要建设内容（含实施地点，用地性质及用地计划是否符合政策规定） | 项目预期效益（含群众参与和利益联结机制、受益对象等，要求数据详实） | 资金投入 （万元） |  | 中央少数民族发展任务资金支出进度（万元） | 建设性质/是否自建 | 项目具体实施单位/项目负责人和联系电话 | 是否已纳入国家乡村振兴项目库 | 县级民族工作部门是否负责监督管理 | 预计项目开工时间（年月日）/是否需要招投标 | 预计项目完成时间（年月日）/项目实际完工时间（年月日）/时间进度或预计工期（天数） | 第*季度项目建设、资金支出情况统计
|  |  |  | 是否脱贫县 | 是否国家乡村振兴重点帮扶县 | 是否陆地边境县 |  |  | 是否脱贫村 | 是否人口较少民族聚居村 | 是否少数民族特色村寨 | 是否民族乡村振兴试点 |  | 具体类别 |  |  | 中央 少数民族发展任务资金 | 其他资金
[26 empty] | 是否开工，如开工，填写开工时间 | 资金是否支出，填写支出额度（万元） | 未开工情况简单说明，计划什么时间开工实施
1 | 徐碧街道洋山畲族村台湾黄花萱草种植项目 | 三明 | 三元区 | 否 | 否 | 否 | 徐碧街道 | 洋山畲族村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 产业发展 | 草药种植 | 在本村内流转土地约50亩、耕地复垦、购买萱草种苗、种植、管护及人工采摘费用。 | 结合地块现状，规划片区重点发展“农业+旅游”，打造集畲族文化和农耕种植、观赏、及增加村财和农民收入。 | 50 | 0 |  | 新建 | 洋山畲族村/项目负责人雷福华，电话13605981766 | 否 | 是 | 20240201/是 | 20240331/60天 | / | / | /
2 | 中村乡白水畲族村畲药膳食养生馆建设项目 | 三明市 | 三元区 | 否 | 否 | 否 | 中村乡 | 白水畲族村 | 是 | 否 | 否 | 否 | 产业发展 | 膳食养生馆 | 在本村现有建设用地上建设1栋畲药膳食养生馆，建筑占地100平方，两层，总建筑面积200平方米，包含1个畲药展示厅、1间厨房、3间餐厅，以及配套基础设施等。 | 促进旅游业发展和畲药种植业发展，提高村民就业率，增加村财收入。 | 50 | 50 |  | 新建 | 白水畲族村/项目负责人钟建南，电话13906089922 | 否 | 是 | 202404 01/是 | 20241030/180天 |  | / | /
| 合计 | [15 empty] | 100 | 50
| 填表说明 | 三明 三明市: 项目类型，填写“产业发展、基础设施、民族团结进步和铸牢共同体示范创建”等；具体类别：填写“路、桥、饮水、冷库、路灯、旅游、畲药”等（有其他名称也可填）；项目建设主要内容和预期效益简要描述30字以内；建设性质：填写“新建、改建、扩建、重建”等；预计开工和预计完工时间：如：“20230101”。为方便各单位开展项目编制入库、评审、季度绩效监控、年度绩效评价等填报统计汇总工作，尽量做到表格式样基本统一，减少重复劳动，提高工作效率，项目入库计划表采用与季度项目进度表基本相同的式样。在项目入库计划表填报时，无关的栏目不用填写，在表格中可以/标明。