## 2020年
2020年三元区扶贫资金项目完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设任务 | 实施地点 | 实施单位 | 主管单位 | 资金来源 | 补助金额（万元） | 绩效目标完成情况 | 减贫带贫机制
1 | 贫困户产业发展项目 | 产业发展 | 2020.2 | 2020.12 | 补助32户贫困户发展种、养殖项目 | 各贫困户所在村 | 各贫困户所在村 | 岩前镇、莘口镇、中村乡政府 | 中央财政扶贫发展资金 | 12.71 | 32户贫困户自行开展种养殖工作，挂包部门和帮扶干部提供产、销和技术支持 | 增加了贫困户家庭经济收入
2 | 贫困户受疫情影响产业发展项目 | 产业发展 | 2020.2 | 2020.12 | 对受疫情影响的贫困户开展产业帮扶工作 | 各贫困户所在村 | 各贫困户所在村 | 岩前镇、莘口镇、中村乡政府 | 中央财政扶贫发展资金 | 12.15 | 对受疫情影响的贫困户开展产业帮扶工作 | 增加了贫困户家庭经济收入
3 | 贫困户产业保险项目 | 产业发展 | 2020.2 | 2020.12 | 对贫困户发展的产业进行投保 | 各贫困户所在村 | 各贫困户所在村 | 岩前镇、莘口镇、中村乡政府 | 省级、市级政扶贫发展资金 | 0.38 | 为50户次贫困户发展的产业进行投保 | 提高贫困户发展产业保障
4 | 贫困户就业扶持项目 | 公益岗位 | 2020.2 | 2020.12 | 增设公益性岗位，为1位贫困户提供就业帮扶 | 莘口镇莘口村 | 莘口镇莘口村 | 莘口镇政府 | 中央财政扶贫发展资金 | 0.5 | 实现1位贫困户通过公益性岗位就业增收 | 增加了贫困户家庭经济收入
5 | 白水村建畲药园项目 | 产业发展 | 2020.3 | 2020.12 | 打造90亩中草药园，通过种植中草药与农产品销售，增加村财收入 | 中村乡白水村 | 中村乡白水村 | 中村乡政府 | 中央少数民族发展资金 | 30 | 通过发展产业，提升贫困村收入 | 提高贫困村村财收入
6 | 筠竹村饮用水提升改造项目 | 基础设施建设 | 2020.5 | 2020.12 | 修建三个取水坝、一个沉砂池、一个蓄水池、三个净水器，水管更换4千米 | 中村乡筠竹村 | 中村乡筠竹村 | 中村乡政府 | 中央财政扶贫发展资金/福建省财政扶贫发展资金 | 42.1 | 完善贫困村基础设施建设 | 提高贫困村农户饮用水质量
7 | 筠竹村路西坑道路硬化项目 | 基础设施建设 | 2020.5 | 2020.12 | 筠竹村路西坑自然村道路硬化300米与零星道路硬化 | 中村乡筠竹村 | 中村乡筠竹村 | 中村乡政府 | 中央财政扶贫发展资金 | 15 | 完善贫困村基础设施建设 | 提升贫困村道路硬化质量
8 | 米洋村牛角坂河堤护岸建设项目 | 基础设施建设 | 2020.5 | 2020.12 | 米洋村建设200河堤护岸 | 中村乡米洋村 | 中村乡米洋村 | 中村乡政府 | 中央财政扶贫发展资金 | 15 | 完善贫困村基础设施建设 | 提升贫困村防洪水平
9 | 白水少数民族文化活动中心广场挡墙和停车场建设项目 | 基础设施建设 | 2020.5 | 2020.12 | 建设广场挡墙62米、200平方米停车场，推动旅游扶贫 | 中村乡白水村 | 中村乡白水村 | 中村乡政府 | 中央财政扶贫发展资金 | 10 | 完善贫困村基础设施建设 | 补齐旅游扶贫项目周边基础设施
10 | 三元城区建筑垃圾综合利用项目 | 其他 | 2020.2 | 2020.12 | 投入三元区建筑垃圾分类及资源化处置建设项目，每年获得扶贫资金6%的收益，用于贫困村、贫困户分红 | 三元区 | 三元区 | 岩前镇、中村乡政府 | 中央、省级、区级财政扶贫发展资金 | 347 | 所获得收益分红给贫困村和贫困户 | 提高贫困村村财、贫困户收入
11 | 雨露计划补助项目 | 职业教育培训 | 2020.1 | 2020.5 | 完成2名贫困户学子助学补助 | 贫困户学子所在村 | 各乡镇人民政府 | 三元区农业农村局 | 福建省财政扶贫发展资金 | 0.6 | 提高贫困学子职业技术水平 | 减轻贫困学子教育成本负担
12 | 筠竹村黄定坑自然村道路硬化工程 | 基础设施建设 | 2020.2 | 2020.1 | 对2.3公里道路路基平整及拓宽进行施工 | 中村乡筠竹村 | 中村乡筠竹村 | 中村乡政府 | 福建省财政扶贫发展资金 | 32 | 完善贫困村基础设施建设 | 提升贫困村道路硬化质量
13 | 农村相对贫困家庭帮扶项目 | 其他 | 2020.3 | 2020.12 | 对三元区农村相对贫困家庭进行帮扶 | 农村相对贫困家庭所在村 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府 | 福建省财政扶贫发展资金 | 13.17 | 对农村相对贫困家庭就业、就学、医疗等进行补助 | 减轻农村相对贫困家庭教育、就业、医疗成本负担
14 | 米洋村大洋道路硬化项目 | 基础设施建设 | 2020.2 | 2020.11 | 硬化大洋至农民公园400米道路 | 中村乡米洋村 | 中村乡米洋村 | 中村乡政府 | 福建省财政扶贫发展资金 | 30 | 完善贫困村基础设施建设 | 提高贫困村交通便利性
15 | 米洋村四季采摘园项目 | 产业发展 | 2020.3 | 2020.12 | 建设12亩野菜园，种植野菜，挖2个鱼塘，修建步道，发展旅游采摘、农家乐，增加村财收入 | 中村乡米洋村 | 中村乡米洋村 | 中村乡政府 | 福建省财政扶贫发展资金 | 10 | 通过发展产业，提升贫困村收入 | 提高贫困村村财收入
16 | 焦坑到沙县大洛镇后溪村道路建设项目 | 基础设施建设 | 2020.4 | 2020.11 | 修建蕉坑到沙县大洛镇后溪村2.5公里道路，道路宽度5米 | 中村乡蕉坑村 | 中村乡蕉坑村 | 中村乡政府 | 三明市财政扶贫发展资金 | 20 | 完善贫困村基础设施建设 | 提高贫困村交通便利性
17 | 前村东洋人居环境整治项目 | 基础设施建设 | 2020.4 | 2020.12 | 对东洋片区进行环境整治 | 中村乡前村村 | 中村乡前村村 | 中村乡政府 | 三明市财政扶贫发展资金 | 20 | 完善贫困村基础设施建设 | 提高贫困村农户生活质量
18 | 岩前镇岩前村污水处理站改造及配套污水管网工程项目 | 基础设施建设 | 2020.5 | 2020.11 | 铺设污水管网1.6KM | 岩前镇岩前村 | 岩前镇岩前村 | 岩前镇政府 | 福建省财政扶贫发展资金 | 39.15 | 完善乡村振兴示范村基础设施建设 | 完善乡村振兴示范村基础设施建设
19 | 横坑村河堤修复项目 | 基础设施建设 | 2020.5 | 2020.11 | 修复受损河堤200米 | 岩前镇横坑村 | 岩前镇横坑村 | 岩前镇政府 | 福建省财政扶贫发展资金 | 20 | 完善贫困村基础设施建设 | 完善贫困村基础设施建设
20 | 三元区城市困难户帮扶工作 | 其他 | 2020.1 | 2020.12 | 对三元区城市困难户进行帮扶 | 城市困难户所在村 | 各乡镇（街道）人民政府 | 三元区民政局 | 区级财政扶贫发展资金 | 3.58 | 对城市困难户就业、就学、医疗等进行补助 | 减轻城市困难户教育、就业、医疗成本负担
21 | 横坑村水渠涵洞修复和河堤修复项目 | 基础设施建设 | 2020.6 | 2020.12 | 对受损水渠涵洞、河堤进行修复 | 岩前镇横坑村 | 岩前镇横坑村 | 岩前镇政府 | 中央财政扶贫发展资金 | 14 | 完善贫困村基础设施建设 | 完善贫困村基础设施建设
22 | 岩下花海和战地迷宫项目 | 其他 | 2020.6 | 2020.12 | 投入岩下花海和战地迷宫项目，每年获得扶贫资金6%的收益，用于贫困户分红 | 岩前镇 | 岩前镇 | 岩前镇政府 | 中央财政扶贫发展资金 | 21.5 | 所获得收益分红给岩前镇贫困户 | 提高贫困户收入
23 | 三元区农贸市场（含农超）运营管理一体化项目 | 其他 | 2020.6 | 2020.12 | 投入三元区农贸市场（含农超）运营管理一体化项目，每年获得扶贫资金6%的收益，用于贫困村、贫困户分红 | 三元区 | 三元区 | 岩前镇政府莘口镇政府中村乡政府 | 中央财政扶贫发展资金 | 173.85 | 所获得收益分红给岩前镇、莘口镇贫困户以及7个贫困村 | 提高贫困村村财和贫困户收入
24 | 埔头城水土保持项目 | 基础设施建设 | 2020.6 | 2020.12 | 修建埔头城到胡厝洋机耕道硬化275米，排水沟230米 | 中村乡浦头城村 | 中村乡浦头城村 | 中村乡政府 | 三明市财政扶贫发展资金 | 15 | 完善村基础设施建设 | 完善村基础设施建设
25 | 米洋村饮水安全巩固提升工程 | 基础设施建设 | 2020.6 | 2020.12 | 修建一个取水坝、二个沉砂池，水管更换1万米 | 中村乡米洋村 | 中村乡米洋村 | 中村乡政府 | 福建省财政扶贫发展资金 | 20 | 完善贫困村基础设施建设 | 完善贫困村基础设施建设
26 | 三元区乡村振兴项目 | 基础设施建设 | 2020.7 | 2020.12 | 在乡村振兴示范村开展建设项目 | 各行政村 | 各行政村 | 岩前镇、莘口镇、中村乡政府 | 市级、区级财政扶贫发展资金 | 587.1 | 完善乡村振兴示范村基础设施建设 | 完善乡村振兴示范村基础设施建设
27 | 三元区2020年贫困人口饮水安全巩固提升项目 | 其他 | 2020.7 | 2020.12 | 为全区贫困户安装净水器 | 各贫困户所在村 | 各贫困户所在村 | 岩前镇、莘口镇、中村乡政府 | 福建省财政扶贫发展资金 | 10 | 为全区贫困户安装净水器 | 提升贫困户用水安全
28 | 吸纳贫困人口跨省务工奖励项目 | 其他 | 2020.7 | 2020.12 | 对我区吸纳外省贫困人口务工的企业进行补助 | 三元区 | 三元区 | 三元区人社局 | 福建省财政扶贫发展资金 | 6.22 | 对我区吸纳外省贫困人口务工的企业进行补助 | 提高企业吸纳贫困人口积极性
29 | 三元区贫困户住房修缮项目 | 其他 | 2020.9 | 2020.11 | 对存在线路老化、漏雨等安全隐患的贫困户房屋进行修缮 | 各贫困户所在村 | 各贫困户所在村 | 岩前镇、莘口镇、中村乡政府 | 区级财政扶贫发展资金 | 20.8 | 完成24户贫困户房屋修缮工作 | 提高贫困户住房安全性
30 | 乡村道路建设项目 | 基础设施建设 | 2020.11 | 2020.12 | 对已建设的乡村道路项目进行补助 | 三元区 | 三元区 | 三元区交通局 | 三明市财政扶贫发展资金 | 62.81 | 完善道路基础设施建设 | 提高道路硬化质量
31 | 中村乡大棚建设等项目 | 基础设施建设 | 2020.11 | 2020.12 | 建设大棚，用于产业发展，提高贫困村收入 | 中村乡 | 中村乡 | 中村乡政府 | 2020年统筹资金 | 110.03 | 通过发展产业，提升贫困村收入 | 提高贫困村村财收入