三元区持续深化集体林权制度改革三年行动实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻党的二十届三中全会精神，落实国家、省、市有关集体林权制度改革决策部署和市“四领一促”工作要求，持续深化集体林权制度改革，全力推进三元林业高质量发展，现提出如下行动实施方案。

一、工作目标

发挥森林多种功能，加强森林资源培育，大力发展绿色富民产业，将生态优势转化为绿色生产力，让绿水青山充分发挥经济社会效益，促进林业生态高颜值、林业产业高素质，推进农民农村共同富裕。到2026年，全区森林覆盖率稳定在76%以上，森林蓄积量达1100万立方米，林地规模经营覆盖率达62%以上，林业产业总产值达110亿元。

二、重点任务

（一）着力厚植绿色生态优势，持续促进林兴民富

1.培育高质量森林资源。实施2024-2026城区周山景观提升项目，构建“城边有林、林中有花、林上有彩”的森林景观。推行全周期森林经营，持续开展国土绿化，打造一批大径材林、珍贵用材林，优化林分结构，有序推进国家储备林项目建设提高森林质量和御灾能力。推进森林可持续经营，开展低效林修复试点，通过采伐更新、抚育复壮、择伐补造等措施，加快低产低效林、退化林和成过熟林更新改造。至2026年，修复提升景观林0.3万亩以上，完成珍贵树种造林1500亩，完成低效林修复5.6万亩，新建国家储备林0.3万亩。〔牵头单位：区林业局。责任单位：各乡镇（街道）党（工）委和人民政府（办事处）、各国有林业企事业单位，以下各项工作各乡镇（街道）党（工）委和人民政府（办事处）、各国有林业企事业单位均为责任单位，不再重复〕

2.孕育高标准良种壮苗。强化乡土树种苗木保障能力建设，做实省级保障性苗圃建设项目，坚持推动林木种苗高质量发展，规范种苗市场，加大优质种苗造林的引导、供给、监督，落实良种壮苗与造林资金补助项目挂钩，提高造林绿化质量。至2026年，出圃造林苗木300万株，保障全区造林用苗。〔牵头单位：区林业局〕

3.发展适度规模经营。鼓励国有林业单位与村集体、林业大户或林农等合作经营，采取股份经营、委托管理、合作造林、合资造林等模式，提高经营水平。引导林农、村集体与林场、林企建立良性利益关系，确保林农不失山、不失地，促进林地规模流转和集约经营。推广陈大镇台溪村“分利不分山”林业发展模式和成功经验，在城中村完善林业股份制经营机制，促进林业适度规模经营。至2026年，全区新增合作经营面积2.4万亩。〔牵头单位：区林业局。责任单位：区自然资源局、区农业农村局〕。

4.实施现代竹业丰产培育。健全完善饮用水源地竹山保护和开发利用，引导林农科学经营，推广毛竹林生态化经营、有害生物绿色防控和化肥农药安全使用技术，推广竹林喷灌、机械除草清杂、测土配方施肥和竹林下套种阔叶树技术。推进低产低效毛竹林改造、退化毛竹林垦复修复，建设竹林丰产示范片。至2026年，建设丰产竹林1.2万亩。〔牵头单位：区林业局〕

5.推进林下经济发展。利用良好的森林环境和林下空间，多种经营，精准施策，因地制宜推广黄精、铁皮石斛、五指毛桃、金花茶等中草药林下种植。加大项目招商，培育龙头企业，引导采取“企业+基地+林农”“企业+林农”等发展模式，推进林下经济重点项目和示范项目建设。引进一批龙头企业和项目，拓展林木生物质利用、生物医药等高附加值领域。发展林下立体经营，探索林下空间经营权不动产登记。至2026年，全区新增林下经济经营面积6400亩以上。〔牵头单位：区林业局。责任单位：区自然资源局、区工信局、区卫健局〕

（二）着力维护森林生态安全，持续厚植生态底色

6.推深做实林长制。坚持“党政同责、属地负责、部门协作、管住源头”的原则，扎实推进林长制落地见效。充分发挥“林长+检察长”“林长+法院院长”“林长+森林消防长”“一林一警”协作机制以及林长制“三单一函”作用，构建保护管理森林资源“一盘棋”局面。发挥三元区首发优势，持续开展“林长邀你来种树”活动。〔牵头单位：区林业局。责任单位：区应急局、区法院、区检察院、三元公安分局〕

7.强化森林资源管护。探索全国南方林区生态公益林高质量发展先进模式，开展公益林更新改造和合理利用试点优化生态公益林布局，提升生态公益林质量。开展林草湿资源图斑监测，完善森林资源管理“一张图”，健全森林资源档案。继续完善自然保护地整合优化工作，构建较为完备的自然保护地体系。加强野生动植物保护，实施林业生物多样性保护工程建设，修复和改善野生动植物栖息环境，促进种群不断增长。创新森林资源管护机制，运用省级林业智慧管理平台，完善护林员考评机制，落实森林防火网格化管理，全方位保障森林资源安全。结合松材线虫病5年攻坚行动，加强松材线虫病疫情防控，及时开展疫点松林采伐除治和死亡松树清理。通过司法护航工作机制，进一步加强与公、检、法部门的执法协作和行刑衔接，提升执法效能。2024年争取拔除乡镇疫点1个，完成防治性采伐改造1.8万亩，消除疫情存量4683亩；至2026年力争疫情控制在“十五五”目标范围内。〔牵头单位：区林业局。责任单位：区自然资源局、三元生态环境局、区应急局、区工信局，区法院、区检察院、三元公安分局〕。

（三）着力增强林业发展动能，持续助力乡村振兴

8.深化林票制度改革。在辖区国有林场开展合作经营制发林票基础上，探索“重点生态区位景观改造林+林票”“国家储备林+林票”等模式，引导村集体、林农和国有林业企事业单位开展合作经营，推动面积3公顷以上的皆伐采伐迹地实行林票制合作造林，扩大林票覆盖面。推动林票2.0挂牌交易，推动更多社会资本进山入林。至2026年，力争制发林票金额2100万元。〔牵头单位：区林业局。责任单位：区自然资源局、区农业农村局〕

9.着力开发林业碳票。通过提升改造巩固和增强重点生态区商品林、生态公益林、天然林的森林固碳能力。持续推进森林质量精准提升工程，加快建设国家储备林、珍贵树种造林示范区等项目，增加森林固碳量。推广“林业碳票+生态司法、碳中和、义务植树、信用积分等应用场景。至2026年，力争开发碳票碳减排量3万吨以上。〔牵头单位：区林业局。责任单位：三元生态环境局〕

10.推广林业金融产品。发挥市区金融资源优势，做好“福林贷2.0”再升级试点和推广，创新“振兴贷”、“竹农贷”等绿色信贷产品，拓宽信贷门槛、担保方式、信贷额度和还款方式，充分用活农村产权资源，打通农户贷款难、难贷款的问题，缓解农户资金周转压力。鼓励金融机构为新型林业经营主体提供融资服务，扩大林权抵押贷款规模。推广林权抵押贷款合同强制公证服务，实现林权抵押不良资产快速处置。继续实施森林综合保险，创新推广林业特色险种。至2026年，全区新增各类涉林贷款4.2亿元。〔牵头单位：区国资办。责任单位：区林业局、区司法局〕

11.促进竹木产业转型升级。引进福建省青山纸业股份有限公司等企业开展竹林资源收储及培育，开展NOP EOS有机竹林认证，建设竹木物理分解点。重点发展竹制家居用品、竹重组材装饰板材、环保竹坯板、富硒笋制品预制菜产品等笋竹精深加工产业项目，推广蒸汽煮笋、电烤笋等生产工艺，实现规模化生产，促进林业加工产值增长。加大竹工机械的推广使用，争取省上支持，将毛竹采伐锯、竹枝桠粉碎机、竹笋挖掘机、竹笋剥壳机、无动力竹材运送管道等新型笋竹生产、采运机械列入农机购置与应用补贴范围。指导竹木加工企业建立“产业+设计+制造+直播”机制，多途径开展网络营销，扩大我区竹制品的电商市场份额。至2026年，新增2家产值亿元以上企业，实现竹木产值150亿元以上。〔牵头单位：区林业局。责任单位：区发改局、区工信局、区商务局、区农业农村局〕

12推动文旅康养发展。围绕市区经济、市民需求，开展文旅康养、森林旅游项目建设。推动文旅康养产业融合发展，持续做大莘口镇、洋溪镇省级康养小镇和格氏栲、清枫谷省级康养基地建设，开展“森林+研学培训、疗养康复、休闲旅游”等活动。开展沪明、山海文旅协作，拓展文旅康养消费社会群体和市民近郊休闲观光市场，努力成为三明城郊森林后花园。至2026年，文旅康养实现营业额3.6亿元。〔牵头单位：区文旅局。责任单位：区林业局、区农业农村局、区农林集团〕

（四）着力深化林权活力，持续维护林区稳定

13.完善林权登记管理。保持集体林地承包关系稳定并长久不变，承包期届满时应坚持延包原则。推进林权数字化建设，推广使用集体林权流转合同规范文本。优化林权办证服务，开展林权权籍成果审查，办理林权登记和地籍调查全免费服务。引导流转期限5年以上的林地办理林地经营权证。完善林权争议调处工作机制，妥善化解历史遗留问题。加强林地承包经营权的纠纷的调处。至2026年，全区完成林权流转7.5万亩以上。〔牵头单位：区自然资源局。责任单位：区林业局〕

14.全面落实林木采伐政策。持续推进便民服务，优化集体（个体）所有的林木采伐许可证由属地林业站核发政策。落实实行林木采伐限额5年总控和集体林采伐取消人工商品林主伐年龄、主伐方式限制。推行集体人工商品林按面积测算蓄积批准采伐、告知承诺制审批。至2026年，全区办理承诺制采伐证100件以上。〔牵头单位：区林业局。〕

15.发挥国有林场示范作用。建立考评考核激励机制，试行将常规工作、新增经营、奖惩与绩效奖励挂钩，强化正向激励机制，提振林场干部职工干事创业精气神，激发国有林场创新发展的内生动力。〔牵头单位：区林业局。责任单位：区国资办〕

16.落实农村产权流转交易。全面落实农村集体林地经营权和林木所有权、使用权登记制度，探索农村林权类资产规范化流转落户福建沙县农村产权交易中心交易，实现农村集体资产保值增值。〔牵头单位：区农业农村局。责任单位：区林业局、区自然资源局〕

三、组织保障

（一）加强组织协调。乡镇、街道党委政府和各有关部门要把加快集体林权制度改革摆上重要议事日程，主动作为，积极谋划协调，将集体林权制度改革统筹纳入林长制督查考核考评、绩效考评内容。要围绕目标任务，细化分解职责，序时完成进度。建立健全容错免责机制，激励干部大胆创新、安心改革。对表现突出的单位和个人给予奖励，对工作不力的单位和个人严肃追责问责。〔牵头单位：区林业局。责任单位：区委组织部、宣传部，区发改局、三元公安分局、区自然资源局、三元生态环境局、区审计局〕

（二）强化政策扶持。围绕我区林业产业发展需要，积极谋划一批林业产业项目，积极争取国家、省上林业项目和资金，落实好上级党委政府出台涉及推进集体林权制度改革的政策规定。林业部门要积极争取省市林业专项资金，提高资金使用绩效。财政部门要持续加大对集体林权制度改革的扶持投入。〔牵头单位：区林业局。责任单位：区发改局、区财政局、区农业农村局〕

（三）加强专业人才队伍培养。加快解决林业企事业单位人员老化、年龄结构不合理、专业技术人才不足的现象。对公开招聘岗位符合本区确定的年度紧缺急需专业毕业生，或符合福建省年度紧缺急需人才引进指导目录规定条件的人才，或高级技术职称的高层次人才，或硕士以上学位的研究生，或特殊人才，可简化招聘程序，采取直接面试考核的方式公开招聘。组织开展适用业务技能培训和学历教育，更新知识结构，不断提高林业专业技术人员综合管理服务能力，提升林业队伍素质，以适应现代林业发展需要。

〔牵头单位：区委组织部。责任单位：区编办、区林业局、区人社局〕

（四）总结经验提升。各乡（镇、街道）和相关部门要注重及时总结深化集体林权制度改革工作中的典型经验和亮点特色，积极营造全区上下参与、支持和推动集体林权制度改革的良好氛围。

〔牵头单位：区委宣传部。责任单位：区林业局〕