三元区山垅田复垦复耕种粮补助项目实施方案

（征求意见稿）

为稳定粮食生产，牢牢守住粮食安全生命线，根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2023年稳定粮食生产等特色现代农业发展专项资金的通知》(闽财农指(2023)22号)精神，结合我区实际，制定本实施方案。

一、目标任务

在全区实施山垅田复垦复耕种粮面积2000亩以上，示范推广山垅田粮食配套栽培技术，促进粮食生产增产增收，并总结可复制、可推广的山垅田复垦复耕种粮典型经验，为全面实施山垅田复垦复耕种粮提供模式借鉴。

二、实施内容

1、打造一批山垅田高产示范片。选择相对集中连片、示范带动强、辐射面积广的抛荒山垅田，因地制宜建设以水稻为主、兼顾大豆、玉米、甘薯、马铃薯等粮食作物的绿色高产示范片，加强水稻全程机械化生产、病虫绿色防控等技术和粮食绿色高效栽培模式的集成示范推广，实现粮食生产绿色提质增效。

2、集成先进实用技术。应用高产优质、绿色高效技术模式，推广小型农业机械，提升山垅田耕作效率，推广山垅田秸秆还田、种植绿肥等技术，提升土壤有机质，以改良土壤，培肥地力。水稻上推广抗旱品种及配套节水栽培措施，推广精量机械穴直播、无人机直播、集中育秧、机械育插秧，合理密植、机收减损技术。在薯类上主推优质品种、脱毒种薯(苗)，示范推广增施有机肥、轻简化栽培;在玉米上示范高产、优质、抗病、抗倒品种，推广高产栽培技术，做好草地贪夜蛾等病虫害防控。在大豆上，重点发展间作套种模式推广配套高产高效栽培技术。

3、强化主体培育。优先扶持近3年复垦种粮面积10亩及以上的生产主体，规范土地流转，推动山垅田规模连片开发种粮；开展集约工厂化育苗、肥水管理、病虫防控、技术指导、机械作业，支持水稻推广集中育秧、机插秧、代耕代种等，促进增产增效、节本增效、提质增效、全产业链发展增效。

三、资金补助

资金主要采取直接补助方式，用于实施山垅田复垦复耕和规模种粮补助，以及开展山垅田复垦复耕种粮技术培训、现场观摩、宣传推介、项目检查核实、标牌树立等方面支出，其中用于经营主体生产补助的资金不低于160万元。

1、主体申报。申报主体向种植地块所在的村报送《抛荒地复耕种粮补助资金申报表》(附件1)。

2、面积核实。补助面积以实际测量为准，由乡镇（街道）组织各村至少3人(含镇村两级人员)采用GPS、无人机测绘、实地丈量等方式确认，参与核实验收人员需在面积核实验收表(附件2)上签字确认，并将补助资金(附件3)在村级公示栏公示5个工作日。公示无异议后，乡镇（街道）将补助类型、补助面积、补助金额汇总并及时行文上报区农业农村局。同时上报①面积核实验收表；②面积确认佐证材料（gps测量图等）；③复垦前后照片材料；④村级公示照片；⑤种植户或法定代表人身份证复印件(农业经营主体还需提供营业执照复印件)等资料。区农业农村局根据乡镇（街道）意见，及时进行审核，并组织有关人员或聘请第三方按一定比例进行现场抽查。

3、补助标准。补助标准根据上级下达补助资金总额和乡镇（街道）汇总上报的补助面积进行测算，申报总金额不超过上级下达补助金额的，复垦后种植水稻的经营主体给予每亩补助800元，种植甘薯、玉米、大豆、马铃薯等旱粮的给予每亩补助500元；申报总金额超过上级下达补助金额的，按比例缩减后进行补助。

4、资金发放。区农业农村局根据审核结果,拟定补助对象、补助标准、补助金额等在区政府网站进行公示，公示结果无异议后，将补助资金直接拨付至各主体。

四、保障措施

1、强化组织领导。为切实加强我区山垅田复耕复垦示范项目建设工作的领导，区成立项目推进小组(附件4)，统筹推进项目建设，协调解决遇到的困难问题，确保项目顺利实施。各示范片区所在乡镇（街道），负责各自片区的具体实施。要强化责任落实，加强协调配合，形成工作合力，确保人员到位、措施到位，确保完成山垅田复耕复垦示范项目的建设目标任务。

2、规范资金管理。要加强属地监管，严格执行有关财经制度和资金管理办法规定，切实加强资金使用管理，保障资金安全高效使用，确保项目顺利实施、任务全面完成。补助给山垅田复垦复耕种粮主体的资金，要在项目实施地点所在村(组)进行公示，自觉接受群监督。同时，要及时收集整理项目建设、验收(核实)、资金拨付等相关材料和照片资料，装订成册、归档保存备查。

3、加强政策宣传。通过印发政策明白纸、发布网络信息等方式，做好政策宣传，提高政策知晓率。邀请主流媒体开展系列宣传报道，宣传推介山垅田复垦复耕种粮的好经验好做法。

本政策措施自文件印发之日起施行,有效期至2025年12月31日，涉及的资金奖补政策以2024年1月1日为起算基准日。

附件：1、三元区抛荒地复耕种粮补助资金申报表

2、三元区抛荒地复耕种粮补助面积核实验收表

3、三元区复垦复耕种粮补助资金公示表

4、三元区山垅田复垦复耕种粮示范项目推进小组成员名单

附件 1

三元区抛荒地复耕种粮补助资金申报表

| 申报主体名称（种植户） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会统一信用代码 |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |
| 复耕复种粮食作物种类、地块位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种植时间 |  |  |  |  | 申报时间 |  |  |  |
| 种植面积(亩) |  |  | 复垦种植水稻 亩，种植旱粮 亩。 |  |  |  |  |  |
| 申报主体（人）承诺 |  |  | 本单位（人）郑重承诺，表中所填报数据及提供的佐证材料真实可信。被发现属于虚报的，愿承担相应责任，当即退回所领取的补助资金，并取消当年补贴申报资格。 负责人/种植户(签名): 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 所在村意见 |  |  | 经核实，情况属实，村级公示无异议，同意上报。 村主任(签名): 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 所在乡镇政府意见 |  |  | 经核实情况属实，同意上报。 乡镇分管领导（签名） 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2

三元区抛荒地复耕种粮补助面积核实验收表

| 验收时间 |  | 种植主体 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种植地点 | 补助面积(亩) | 粮食作物种类 | 备注 |
| ... |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 种植主体(签字): |  |  |  |

参加现场核实验收人员

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注:1.现场核实验收人员至少3人，包含乡镇和村两级人员。2种植主体是农业经营主体的需写明主体全称，签字为法人代表或负责人。

附件3

三元区xx乡(镇)xx村复垦复耕种粮补助资金公示

公示时间:2025年 月 日至    年  月  日

| 序号 | 村 | 地块位置 | 主体(种植户)名称 | 身份证号(信用代码） | 社保卡号(账号) | 种植作物 | 面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 4

三元区山垅田复垦复耕种粮示范项目推进小组

组  长：张晓辉  区农业农村局局长;

副组长：王朝阳  区农业农村局副局长;

管其宽  区农业农村局副局长;

成  员：陈礼鹏  区农技推广中心主任;

汪明彪  区农技推广中心副高；

吴德域  区农技推广中心副高；

魏  华  区农业机械站站长;

郭俊伟  区植保植检站站长;

谢晓娟  区种子站站长;

阳庆盛  区土肥站站长;

各乡镇农技推广负责人。